## 見積参考資料説明
参考資料
この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資
料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は
請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考
慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一
切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「
参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。
| 事 業 名 | 市単独道路整備事業
| 河川路線名 | 市道（藤井）5号線
| 工事場所名 | 韮崎市藤井町駒井 地内
入札時の見積書について
入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に
準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、
会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単
価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。
本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について
本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、
一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せ
ず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの
対象額で按分して計上しています。
山 梨 県

## 設計書鏡（その１）
|  | 見 積 参 考 資 料 |  |  |  | （当初）
工 事 名 | 市道（藤井）5号線道路改良工事
[5 empty] | 建設リサイクル法 |  | 対象工事
工 事 場 所 | 韮崎市藤井町駒井 地内
河川名、路線名等 | 市道（藤井）5号線
事 業 名 | 市単独道路整備事業
設計請負工事費 |  |  |  | 変更による増減額
（消費税込み）
設計工事価格 |  |  |  | 変更による増減額
（消費税抜き）
請負工事費 |  |  |  | 変更による増減額
（消費税込み）
工事価格 |  |  |  | 変更による増減額
（消費税抜き）
最終請負工事費 |  |  |  | 単品スライド適用
（消費税込み） |  |  |  | による増減額
最終請負工事費
計 算 式
山 梨 県

## 設計書鏡（その２）
＜認可・実施＞
工 事 概 要 |  |  | 施工延長L=28.4ｍ
路側擁壁工 1：0.5 H=1.0～2.0ｍ V=31.0ｍ3
小型擁壁工 1：0.3 H=0.5ｍ V=1.0ｍ3
表層工 改質Ⅰ型密粒ギャップアスコン t=40mm A=113.0ｍ2
上層路盤工 粒調砕石 M-40 t=110mm A=48.0ｍ2
下層路盤工 再生クラッシャーラン RC-40 t=180mm A=45.0ｍ2
＜実施・変更＞
＜認可・実施＞
施 工 理 由
又 は
変 更 理 由
＜実施・変更＞
単 価 地 区
適 用 年 版
適 用 工 種
Co運搬＋小型車
施工地域区分 | [7 empty] | 運搬加算額
熱中症補正
冬 期 係 数 | [5 empty] | 対象工期期間 |  |  | 真夏日日数
工 期
| 着 手 | [5 empty] | 完 成
３次元出来形
積雪寒冷地等級 | [6 empty] | 管理等の補正
週休2日補正
事 務 所 名 |  |  | (07) | 韮崎市
課 名 |  |  | (07)
備 考
備 考
山 梨 県

## 工事内訳表
[6 empty] | ＊＊本工事費内訳書＊＊ | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0001
[5 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  | 備 考
＊＊本工事費＊＊
道路改良
１式
道路土工
１式
掘削工
１式
掘削
[7 empty] | 10 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 第0001号工種明細書
残土処理工
１式
土砂等運搬
[7 empty] | 30 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 第0002号工種明細書
擁壁工
１式
作業土工
１式
床掘り
[7 empty] | 1 |  |  | 式 |  |  |  | 第0003号工種明細書
埋戻し
[7 empty] | 1 |  |  | 式 |  |  |  | 第0004号工種明細書
場所打擁壁工（構造物単位）
１式
山 梨 県
[6 empty] | ＊＊本工事費内訳書＊＊ | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0002
[5 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  | 備 考
小型擁壁
[7 empty] | 1 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 第0005号工種明細書
重力式擁壁
[7 empty] | 31 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 第0006号工種明細書
鉄筋
[7 empty] | 0.125 |  |  | ｔ |  |  |  | 第0007号工種明細書
雑材料（スパイラルダクト）
[7 empty] | 6 |  |  | ｍ |  |  |  | 第0008号工種明細書
構造物撤去工
１式
防護柵撤去工
１式
防護柵撤去（ガードレール）
[7 empty] | 28 |  |  | ｍ |  |  |  | 第0009号工種明細書
構造物取壊し工
１式
コンクリート構造物取壊し
[7 empty] | 3 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 第0010号工種明細書
舗装版切断
[7 empty] | 37 |  |  | ｍ |  |  |  | 第0011号工種明細書
舗装版切断に伴う濁水処理【As】
[7 empty] | 1 |  |  | 式 |  |  |  | 第0012号工種明細書
舗装版破砕
[7 empty] | 112 |  |  | ｍ２ |  |  |  | 第0013号工種明細書
山 梨 県
[6 empty] | ＊＊本工事費内訳書＊＊ | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0003
[5 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  | 備 考
運搬処理工
１式
殻処分【Co】
[7 empty] | 3 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 第0014号工種明細書
殻処分【As】
[7 empty] | 5 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 第0015号工種明細書
スクラップ
[7 empty] | 0.8 |  |  | ｔ |  |  |  | 第0016号工種明細書
現場発生品運搬
[7 empty] | 1 |  |  | 回 |  |  |  | 第0017号工種明細書
舗装
１式
舗装工
１式
舗装準備工
１式
不陸整正
[7 empty] | 113 |  |  | ｍ２ |  |  |  | 第0018号工種明細書
アスファルト舗装工
１式
下層路盤（車道・路肩部）
[7 empty] | 45 |  |  | ｍ２ |  |  |  | 第0019号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部）
[7 empty] | 48 |  |  | ｍ２ |  |  |  | 第0020号工種明細書
山 梨 県
[6 empty] | ＊＊本工事費内訳書＊＊ | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0004
[5 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  | 備 考
表層（車道・路肩部）
[7 empty] | 113 |  |  | ｍ２ |  |  |  | 第0021号工種明細書
防護柵工
１式
路側防護柵工
１式
ガードパイプ（路側用）
[7 empty] | 28 |  |  | ｍ |  |  |  | 第0022号工種明細書
＊＊直接工事費＊＊
共通仮設費（率分）
１式
共通仮設費計積上(現場,一般管理費対象外)
１式
技術管理費
１式
技術管理費
１式
土質試験費
[7 empty] | 1 |  |  | 式 |  |  |  | 第0023号工種明細書
＊＊共通仮設費計＊＊
＊＊純工事費＊＊
山 梨 県
[6 empty] | ＊＊本工事費内訳書＊＊ | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0005
[5 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  | 備 考
現場管理費
１式
＊＊工事原価＊＊
一般管理費等
１式
契約保証費
１式
＊＊一般管理費等計＊＊
＊＊工事価格＊＊
＊＊工事価格計＊＊
消費税・地方消費税額
１式
＊＊設計請負工事費＊＊
（参考）予定価格に占める法定福利費概算額
山 梨 県

## 工種明細表
[6 empty] | 工 種 明 細 書 | [8 empty] | 頁 | 0 | - | 0006
|  |  | 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど |  | 数 量 |  |  |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
掘削 | [12 empty] | 第0001号工種明細書
Y0H1Y200A00
掘削
土砂
小規模(標準)
|  |  |  | 1 |  |  |  | ｍ３ |  |  |  | 第0 -0001号施工単価表
計
|  |  |  | 1 |  |  |  | ｍ３
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
土砂等運搬 | [12 empty] | 第0002号工種明細書
Y0H1Y205A01
土砂等運搬
小規模
ﾊﾞｯｸﾎｳ
|  |  |  | 1 |  |  |  | ｍ３ |  |  |  | 第0 -0002号施工単価表
計
|  |  |  | 1 |  |  |  | ｍ３
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
床掘り | [12 empty] | 第0003号工種明細書
Y0H1S20B40R
床掘り
土砂
小規模
|  |  |  | 80 |  |  |  | ｍ３ |  |  |  | 第0 -0003号施工単価表
計
|  |  |  | 1 |  |  |  | 式
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
埋戻し | [12 empty] | 第0004号工種明細書
Y0H1S20B5F2
埋戻し
小規模
土砂
|  |  |  | 40 |  |  |  | ｍ３ |  |  |  | 第0 -0004号施工単価表
計
|  |  |  | 1 |  |  |  | 式
山 梨 県
[6 empty] | 工 種 明 細 書 | [8 empty] | 頁 | 0 | - | 0007
|  |  | 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど |  | 数 量 |  |  |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
小型擁壁 | [12 empty] | 第0005号工種明細書
Y0H1S2HA5CT
小型擁壁
0.5m以上0.6m未満
18-8-40BB 高炉
|  |  |  | 1 |  |  |  | ｍ３ |  |  |  | 第0 -0005号施工単価表
計
|  |  |  | 1 |  |  |  | ｍ３
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
重力式擁壁 | [12 empty] | 第0006号工種明細書
Y0H1S2HA5CU
重力式擁壁
1mを超え2m未満
21-8-40BB 高炉
|  |  |  | 1 |  |  |  | ｍ３ |  |  |  | 第0 -0006号施工単価表
計
|  |  |  | 1 |  |  |  | ｍ３
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
鉄筋 | [12 empty] | 第0007号工種明細書
Y00052HB42L
鉄筋工[市場単価]
ＳＤ２９５ Ｄ１３
構造物種別による補正なし
|  |  |  | 0.0044 |  |  |  | ｔ |  |  |  | 第0 -0007号施工単価表
計
|  |  |  | 1 |  |  |  | ｔ
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
雑材料（スパイラルダクト） | [12 empty] | 第0008号工種明細書
Y4900
スパイラルダクト
4ｍ 1ｍ当たり
|  |  |  | 1 |  |  |  | ｍ
計
|  |  |  | 1 |  |  |  | ｍ
山 梨 県
[6 empty] | 工 種 明 細 書 | [8 empty] | 頁 | 0 | - | 0008
|  |  | 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど |  | 数 量 |  |  |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
防護柵撤去（ガードレール） | [12 empty] | 第0009号工種明細書
Y0H092HG5O9
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)[市場単価]
Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ 土中建込
|  |  |  | 1 |  |  |  | ｍ |  |  |  | 第0 -0008号施工単価表
計
|  |  |  | 1 |  |  |  | ｍ
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
コンクリート構造物取壊し | [12 empty] | 第0010号工種明細書
Y0H0921D43Y
構造物とりこわし[標準単価]
無筋構造物 機械施工
低騒音・低振動対策 不要
|  |  |  | 1 |  |  |  | ｍ３ |  |  |  | 第0 -0009号施工単価表
計
|  |  |  | 1 |  |  |  | ｍ３
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
舗装版切断 | [12 empty] | 第0011号工種明細書
Y0H0921DA6E
舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15cm以下
|  |  |  | 1 |  |  |  | ｍ |  |  |  | 第0 -0010号施工単価表
計
|  |  |  | 1 |  |  |  | ｍ
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
舗装版切断に伴う濁水処理【As】 | [12 empty] | 第0012号工種明細書
Y490002
トラック2t積による公園外への運搬
|  |  |  | 1 |  |  |  | 台 |  |  |  | 第0 -0011号施工単価表
建設汚泥処分費
舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断）
|  |  |  | 0.03 |  |  |  | ｍ３
山 梨 県
[6 empty] | 工 種 明 細 書 | [8 empty] | 頁 | 0 | - | 0009
|  |  | 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど |  | 数 量 |  |  |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
計
|  |  |  | 1 |  |  |  | 式
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
舗装版破砕 | [12 empty] | 第0013号工種明細書
Y0H0921DA6G
舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
障害等なし
|  |  |  | 1 |  |  |  | ｍ２ |  |  |  | 第0 -0013号施工単価表
計
|  |  |  | 1 |  |  |  | ｍ２
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
殻処分【Co】 | [12 empty] | 第0014号工種明細書
Y0H092HOA0L
殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
機械積込
|  |  |  | 1 |  |  |  | ｍ３ |  |  |  | 第0 -0014号施工単価表
処分費 無筋Co塊
|  |  |  | 1 |  |  |  | ｍ３
計
|  |  |  | 1 |  |  |  | ｍ３
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
殻処分【As】 | [12 empty] | 第0015号工種明細書
Y0H092HOA0L
殻運搬
舗装版破砕
機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)
|  |  |  | 1 |  |  |  | ｍ３ |  |  |  | 第0 -0015号施工単価表
処分費 As塊
|  |  |  | 1 |  |  |  | ｍ３
計
|  |  |  | 1 |  |  |  | ｍ３
山 梨 県
[6 empty] | 工 種 明 細 書 | [8 empty] | 頁 | 0 | - | 0010
|  |  | 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど |  | 数 量 |  |  |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
スクラップ | [12 empty] | 第0016号工種明細書
Y4900
スクラップ（ヘビーH3）
|  |  |  | 1 |  |  |  | ｔ
計
|  |  |  | 1 |  |  |  | ｔ
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
現場発生品運搬 | [12 empty] | 第0017号工種明細書
Y0H092HO5CZ
現場発生品及び支給品運搬
DID区間なし
|  |  |  | 0.8 |  |  |  | ｔ |  |  |  | 第0 -0016号施工単価表
計
|  |  |  | 1 |  |  |  | 回
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
不陸整正 | [12 empty] | 第0018号工種明細書
Y0I24211437
不陸整正
補足材料あり
29mm以上34mm未満
|  |  |  | 1 |  |  |  | ｍ２ |  |  |  | 第0 -0017号施工単価表
計
|  |  |  | 1 |  |  |  | ｍ２
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
下層路盤（車道・路肩部） | [12 empty] | 第0019号工種明細書
Y0I24212A1J
下層路盤（車道・路肩部）
全仕上り厚１８０ｍｍ
1層施工
|  |  |  | 1 |  |  |  | ｍ２ |  |  |  | 第0 -0018号施工単価表
計
|  |  |  | 1 |  |  |  | ｍ２
山 梨 県
[6 empty] | 工 種 明 細 書 | [8 empty] | 頁 | 0 | - | 0011
|  |  | 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど |  | 数 量 |  |  |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
上層路盤（車道・路肩部） | [12 empty] | 第0020号工種明細書
Y0I24212A1L
上層路盤（車道・路肩部）
全仕上り厚１１０ｍｍ
|  |  |  | 1 |  |  |  | ｍ２ |  |  |  | 第0 -0019号施工単価表
計
|  |  |  | 1 |  |  |  | ｍ２
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
表層（車道・路肩部） | [12 empty] | 第0021号工種明細書
Y0I24212A1S
表層（車道・路肩部）
3.0m超
平均仕上り厚４０ｍｍ
|  |  |  | 1 |  |  |  | ｍ２ |  |  |  | 第0 -0020号施工単価表
計
|  |  |  | 1 |  |  |  | ｍ２
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ガードパイプ（路側用） | [12 empty] | 第0022号工種明細書
Y0I2621943T
路側用防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲ設置工)独自
|  |  |  | 1 |  |  |  | ｍ |  |  |  | 第0 -0021号施工単価表
計
|  |  |  | 1 |  |  |  | ｍ
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
土質試験費 | [12 empty] | 第0023号工種明細書
YZ118001001
粒度試験
沈降分析
ふるい分け含む
|  |  |  | 1 |  |  |  | 式
土の締固め試験
モールド径10cm ランマ2.5kg
乾燥法 繰返法
|  |  |  | 1 |  |  |  | 式
山 梨 県
[6 empty] | 工 種 明 細 書 | [8 empty] | 頁 | 0 | - | 0012
|  |  | 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど |  | 数 量 |  |  |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
締固めた土のコーン指数試験
4供試体/試料
|  |  |  | 1 |  |  |  | 式
計
|  |  |  | 1 |  |  |  | 式
山 梨 県

## 施工内訳表（施工パッケージ）
[29 empty] | 頁 | 0 | - | 0013
施 工 単 価 表
当り
機械構成比： | [5 empty] | 労務構成比： |  |  |  | 材料構成比： | [7 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
|  |  | 代 表 機 労 材 規 格 |  |  |  |  | 構成比 |  |  | 単 価 |  |  |  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  |  |  | 単価(東京地区) | [5 empty] | 備 考
SZA101 |  |  |  | 掘削 | [14 empty] | 単価表
第0 -0001号施工単価
土砂 | [6 empty] | 小規模(標準) | [15 empty] | 1 |  |  |  | ｍ３ |  |  |  | 当り
機械構成比： |  |  |  |  | 労務構成比： |  |  |  | 材料構成比： | [7 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
| バックホウ（クローラ型）［標準型］ | [12 empty] | バックホウ（クローラ型）［標準型］ | [10 empty] | MA181
|  | 排ガス２次 | [12 empty] | 排ガス２次
| 運転手（特殊） | [12 empty] | 運転手（特殊） | [10 empty] | RA070
| 軽油 | [12 empty] | 軽油 | [10 empty] | TSX24
|  | パトロール給油 | [12 empty] | パトロール給油
| 積算単価 | [12 empty] | 積算単価 | [10 empty] | EP001
小計
A 土質 =1 土砂
B 施工方法 =5 上記以外(小規模)
E 施工数量 =7 小規模(標準)
I 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
SZA105 |  |  |  | 土砂等運搬 | [14 empty] | 単価表
第0 -0002号施工単価
小規模 | [6 empty] | ﾊﾞｯｸﾎｳ | [15 empty] | 1 |  |  |  | ｍ３ |  |  |  | 当り
機械構成比： |  |  |  |  | 労務構成比： |  |  |  | 材料構成比： | [7 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | [12 empty] | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | [10 empty] | MA402
| 運転手（一般） | [12 empty] | 運転手（一般） | [10 empty] | RA075
| 軽油 | [12 empty] | 軽油 | [10 empty] | TSX24
|  | パトロール給油 | [12 empty] | パトロール給油
| 積算単価 | [12 empty] | 積算単価 | [10 empty] | EP001
[13 empty] | 山 梨 県 | [14 empty] | 次ページへ続く
[29 empty] | 頁 | 0 | - | 0014
施 工 単 価 表
前ページからの続き | [32 empty] | 当り
機械構成比： | [5 empty] | 労務構成比： |  |  |  | 材料構成比： | [7 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
|  |  | 代 表 機 労 材 規 格 |  |  |  |  | 構成比 |  |  | 単 価 |  |  |  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  |  |  | 単価(東京地区) | [5 empty] | 備 考
小計
A 土砂等発生現場 =2 小規模
B 積込機種･規格 =5 ﾊﾞｯｸﾎｳ
C 土質 =1 土砂(岩塊･玉石混り土含む)
D DID区間の有無 =1 DID区間なし
E 運搬距離 =52 35.0km以下
F 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
SZA161 |  |  |  | 床掘り | [14 empty] | 単価表
第0 -0003号施工単価
土砂 | [6 empty] | 小規模 | [15 empty] | 1 |  |  |  | ｍ３ |  |  |  | 当り
機械構成比： |  |  |  |  | 労務構成比： |  |  |  | 材料構成比： | [7 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
| バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ | [12 empty] | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ | [10 empty] | MA204
|  | 排ガス２次 | [12 empty] | 排ガス２次
| 運転手（特殊） | [12 empty] | 運転手（特殊） | [10 empty] | RA070
| 普通作業員 | [12 empty] | 普通作業員 | [10 empty] | RA010
| 軽油 | [12 empty] | 軽油 | [10 empty] | TSX24
|  | パトロール給油 | [12 empty] | パトロール給油
| 積算単価 | [12 empty] | 積算単価 | [10 empty] | EP001
小計
A 土質 =1 土砂
B 施工方法 =5 上記以外(小規模)
E 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ
F 費用の内訳 =1 全ての費用
山 梨 県
[29 empty] | 頁 | 0 | - | 0015
施 工 単 価 表
当り
機械構成比： | [5 empty] | 労務構成比： |  |  |  | 材料構成比： | [7 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
|  |  | 代 表 機 労 材 規 格 |  |  |  |  | 構成比 |  |  | 単 価 |  |  |  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  |  |  | 単価(東京地区) | [5 empty] | 備 考
SZA181 |  |  |  | 埋戻し | [14 empty] | 単価表
第0 -0004号施工単価
小規模 | [6 empty] | 土砂 | [15 empty] | 1 |  |  |  | ｍ３ |  |  |  | 当り
機械構成比： |  |  |  |  | 労務構成比： |  |  |  | 材料構成比： | [7 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
| バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ | [12 empty] | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ | [10 empty] | MA204
|  | 排ガス２次 | [12 empty] | 排ガス２次
| タンパ及びランマ［ランマ］ | [12 empty] | タンパ及びランマ［ランマ］ | [10 empty] | MC271
| 普通作業員 | [12 empty] | 普通作業員 | [10 empty] | RA010
| 特殊作業員 | [12 empty] | 特殊作業員 | [10 empty] | RA005
| 運転手（特殊） | [12 empty] | 運転手（特殊） | [10 empty] | RA070
| 軽油 | [12 empty] | 軽油 | [10 empty] | TSX24
|  | パトロール給油 | [12 empty] | パトロール給油
| ガソリン | [12 empty] | ガソリン | [10 empty] | TSX32
|  | レギュラー（スタンド） | [12 empty] | レギュラー スタンド
| 積算単価 | [12 empty] | 積算単価 | [10 empty] | EP001
小計
A 施工方法 =5 上記以外(小規模)
B 土質 =1 土砂
D 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ
E 費用の内訳 =1 全ての費用
山 梨 県
[29 empty] | 頁 | 0 | - | 0016
施 工 単 価 表
当り
機械構成比： | [5 empty] | 労務構成比： |  |  |  | 材料構成比： | [7 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
|  |  | 代 表 機 労 材 規 格 |  |  |  |  | 構成比 |  |  | 単 価 |  |  |  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  |  |  | 単価(東京地区) | [5 empty] | 備 考
SZA501 |  |  |  | 小型擁壁 | [14 empty] | 単価表
第0 -0005号施工単価
0.5m以上0.6m未満 | [6 empty] | 18-8-40BB 高炉 | [15 empty] | 1 |  |  |  | ｍ３ |  |  |  | 当り
機械構成比： |  |  |  |  | 労務構成比： |  |  |  | 材料構成比： | [7 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
| バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ | [12 empty] | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ | [10 empty] | MA23B
|  | 超低・Ｃ付・排２０１４ | [12 empty] | 超低・Ｃ付・排２０１４
| その他(機械) | [12 empty] | その他(機械) | [10 empty] | EK009
| 型わく工 | [12 empty] | 型わく工 | [10 empty] | RA165
| 普通作業員 | [12 empty] | 普通作業員 | [10 empty] | RA010
| 土木一般世話役 | [12 empty] | 土木一般世話役 | [10 empty] | RA125
| 特殊作業員 | [12 empty] | 特殊作業員 | [10 empty] | RA005
| その他(労務) | [12 empty] | その他(労務) | [10 empty] | ER009
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB | [12 empty] | 生コンクリート | [10 empty] | TC534
|  | 18-8-40BB | [12 empty] | １８－８－２５ 高炉 Ｗ／Ｃ６０％
| 軽油 | [12 empty] | 軽油 | [10 empty] | TSX24
|  | パトロール給油 | [12 empty] | パトロール給油
| その他(材料) | [12 empty] | その他(材料) | [10 empty] | EZ009
| 積算単価 | [12 empty] | 積算単価 | [10 empty] | EP001
小計
[13 empty] | 山 梨 県 | [14 empty] | 次ページへ続く
[29 empty] | 頁 | 0 | - | 0017
施 工 単 価 表
前ページからの続き | [32 empty] | 当り
機械構成比： | [5 empty] | 労務構成比： |  |  |  | 材料構成比： | [7 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
|  |  | 代 表 機 労 材 規 格 |  |  |  |  | 構成比 |  |  | 単 価 |  |  |  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  |  |  | 単価(東京地区) | [5 empty] | 備 考
A 擁壁平均高さ =1 0.5m以上0.6m未満
C 基礎砕石の有無 =1 基礎砕石なし
D 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 =1 均しｺﾝｸﾘｰﾄなし
E 養生工の種類 =1 一般養生･特殊養生(練炭)
F ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類 =2 高炉
G ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 =5 18-8-40BB
J 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
SZA511 |  |  |  | 重力式擁壁 | [14 empty] | 単価表
第0 -0006号施工単価
1mを超え2m未満 | [6 empty] | 21-8-40BB 高炉 | [15 empty] | 1 |  |  |  | ｍ３ |  |  |  | 当り
機械構成比： |  |  |  |  | 労務構成比： |  |  |  | 材料構成比： | [7 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
| バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ | [12 empty] | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ | [10 empty] | MA23B
|  | 超低・Ｃ付・排２０１４ | [12 empty] | 超低・Ｃ付・排２０１４
| その他(機械) | [12 empty] | その他(機械) | [10 empty] | EK009
| 型わく工 | [12 empty] | 型わく工 | [10 empty] | RA165
| 普通作業員 | [12 empty] | 普通作業員 | [10 empty] | RA010
| 土木一般世話役 | [12 empty] | 土木一般世話役 | [10 empty] | RA125
| 特殊作業員 | [12 empty] | 特殊作業員 | [10 empty] | RA005
| その他(労務) | [12 empty] | その他(労務) | [10 empty] | ER009
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-40BB | [12 empty] | 生コンクリート | [10 empty] | TC590
|  | 21-8-40BB | [12 empty] | １８－８－２５ 高炉 Ｗ／Ｃ６０％
| 軽油 | [12 empty] | 軽油 | [10 empty] | TSX24
|  | パトロール給油 | [12 empty] | パトロール給油
[13 empty] | 山 梨 県 | [14 empty] | 次ページへ続く
[29 empty] | 頁 | 0 | - | 0018
施 工 単 価 表
前ページからの続き | [32 empty] | 当り
機械構成比： | [5 empty] | 労務構成比： |  |  |  | 材料構成比： | [7 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
|  |  | 代 表 機 労 材 規 格 |  |  |  |  | 構成比 |  |  | 単 価 |  |  |  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  |  |  | 単価(東京地区) | [5 empty] | 備 考
| その他(材料) | [12 empty] | その他(材料) | [10 empty] | EZ009
| 積算単価 | [12 empty] | 積算単価 | [10 empty] | EP001
小計
A 擁壁平均高さ =1 1mを超え2m未満
C 基礎砕石の有無 =2 基礎砕石あり
D 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 =1 均しｺﾝｸﾘｰﾄなし
E 養生工の種類 =1 一般養生
F 圧送管延長距離区分 =1 延長無し
G ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類 =2 高炉
H ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 =11 21-8-40BB
K 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ
山 梨 県

## 施工内訳表
[6 empty] | 施 工 単 価 表 | [6 empty] | 頁 | 0 | - | 0019
当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  | 数 量 |  |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  | 備 考
鉄筋工[市場単価] | [10 empty] | 第0 -0007号施工
SF201 |  |  |  | 1 |  |  | ｔ
ＳＤ２９５ Ｄ１３
構造物種別による補正なし
| 鉄筋工 加工・組立共 【手間のみ】 | [9 empty] | RE014
|  | 一般構造物 |  | 1.000 |  |  | ｔ
| 異形棒鋼 | [9 empty] | TA154
|  | ＳＤ２９５ Ｄ１３ |  | 1.030 |  |  | ｔ
| 諸雑費（まるめ） | [9 empty] | #99
|  |  |  | 1 |  |  | 式
| 小計 |  |  | 1 |  |  | ｔ
A 鉄筋規格 =1 ＳＤ２９５
B 鉄筋径 =2 Ｄ１３
C 規格・仕様 =1 一般構造物
D 作業条件 =1 標準作業
E 構造物種別 =1 構造物種別による補正なし
F 施工規模 =2 施工規模 １０ｔ未満
G 時間的制約の有無 =3 ≪条件不要≫
H 夜間作業の有無 =1 夜間作業（２０時～６時）なし
I 太径鉄筋の割合 =1 太径鉄筋の割合 １０％未満
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)[市場単価] | [10 empty] | 第0 -0008号施工
SF267 |  |  |  | 1 |  |  | ｍ
Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ 土中建込
| ガードレール撤去工 土中建込【手間のみ】 | [9 empty] | RES04
|  | Ｇｒ－Ａ・Ｂ・Ｃ－４Ｅ 土中建込用 |  | 1.000 |  |  | ｍ
| 諸雑費（まるめ） | [9 empty] | #99
|  |  |  | 1 |  |  | 式
| 小計 |  |  | 1 |  |  | ｍ
A ガードレール規格 =4 Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ 土中建込
B 時間的制約の有無 =1 時間的制約なし
C 夜間作業の有無 =1 夜間作業（２０時～６時）なし
山 梨 県
[6 empty] | 施 工 単 価 表 | [6 empty] | 頁 | 0 | - | 0020
当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  | 数 量 |  |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  | 備 考
構造物とりこわし[標準単価] | [10 empty] | 第0 -0009号施工
SG353 |  |  |  | 1 |  |  | ｍ３
無筋構造物 機械施工
低騒音・低振動対策 不要
| 構造物とりこわし工 | [9 empty] | RRQ01
|  | 無筋構造物 機械施工 制約無 昼間 |  | 1.000 |  |  | ｍ３
| 諸雑費（まるめ） | [9 empty] | #99
|  |  |  | 1 |  |  | 式
| 小計 |  |  | 1 |  |  | ｍ３
A 構造物区分 =1 無筋構造物
B 施工区分 =1 機械施工
C 低騒音・低振動対策の有無 =1 低騒音・低振動対策 不要
D 夜間作業の有無 =1 夜間作業（２０時～６時）なし
E 時間的制約の有無 =1 時間的制約なし
山 梨 県

## 施工内訳表（施工パッケージ）(2)
[28 empty] | 頁 | 0 | - | 0021
施 工 単 価 表
当り
機械構成比： | [5 empty] | 労務構成比： |  |  |  | 材料構成比： | [7 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
|  |  | 代 表 機 労 材 規 格 |  |  |  |  | 構成比 |  |  | 単 価 |  |  |  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  |  |  | 単価(東京地区) | [5 empty] | 備 考
SZD321 |  |  |  | 舗装版切断 | [14 empty] | 単価表
第0 -0010号施工単価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | [6 empty] | 15cm以下 | [15 empty] | 1 |  |  |  | ｍ |  |  | 当り
機械構成比： |  |  |  |  | 労務構成比： |  |  |  | 材料構成比： | [7 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
| コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ | [12 empty] | コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ | [10 empty] | MC448
|  | 超低騒音 | [12 empty] | 超低騒音
| その他(機械) | [12 empty] | その他(機械) | [10 empty] | EK009
| 特殊作業員 | [12 empty] | 特殊作業員 | [10 empty] | RA005
| 土木一般世話役 | [12 empty] | 土木一般世話役 | [10 empty] | RA125
| 普通作業員 | [12 empty] | 普通作業員 | [10 empty] | RA010
| その他(労務) | [12 empty] | その他(労務) | [10 empty] | ER009
| ブレード（コンクリートカッタ） | [12 empty] | ブレード（コンクリートカッタ） | [10 empty] | TSD05
|  | 径１８インチ（４５ｃｍ） | [12 empty] | 径１８インチ（４５ｃｍ）
| ガソリン | [12 empty] | ガソリン | [10 empty] | TSX32
|  | レギュラー（スタンド） | [12 empty] | レギュラー スタンド
| その他(材料) | [12 empty] | その他(材料) | [10 empty] | EZ009
| 積算単価 | [12 empty] | 積算単価 | [10 empty] | EP001
小計
A 舗装版種別 =1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
B ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 =1 15cm以下
E 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ
F 費用の内訳 =1 全ての費用
山 梨 県

## 施工内訳表(2)
[6 empty] | 施 工 単 価 表 | [6 empty] | 頁 | 0 | - | 0022
当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  | 数 量 |  |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  | 備 考
トラック2t積による公園外への運搬 | [10 empty] | 第0 -0011号施工
SF070 |  |  |  | 1 |  |  | 台
| トラック運転 | [9 empty] | SX120
|  | 普通型 |  |  |  |  | 時間
第0-0012号施工単価表
| 諸雑費（まるめ） | [9 empty] | #99
|  |  |  | 1 |  |  | 式
| 小計 |  |  | 1 |  |  | 台
C 運搬距離（ｋｍ） =15.3 運搬距離（ｋｍ）
D 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
トラック運転 | [10 empty] | 第0 -0012号施工
SX120 |  |  |  | 1 |  |  | 時間
普通型
| トラック［普通型］ | [9 empty] | MA422
時間
| 運転手（一般） | [9 empty] | RA075
人
| 軽油 | [9 empty] | TSX24
|  | パトロール給油 |  |  |  |  | Ｌ
| 諸雑費（まるめ） | [9 empty] | #99
|  |  |  | 1 |  |  | 式
| 小計 |  |  | 1 |  |  | 時間
A 規格 =2 普通型
B 供用日当運転時間（標準＝省略） =0 供用日当運転時間（標準＝省略）
C 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ
D 一般運転手（人／ｈ）標準＝省略 =0 一般運転手（人／ｈ）標準＝省略
E 軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略 =0 軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略
山 梨 県

## 施工内訳表（施工パッケージ）(3)
[29 empty] | 頁 | 0 | - | 0023
施 工 単 価 表
当り
機械構成比： | [5 empty] | 労務構成比： |  |  |  | 材料構成比： | [7 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
|  |  | 代 表 機 労 材 規 格 |  |  |  |  | 構成比 |  |  | 単 価 |  |  |  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  |  |  | 単価(東京地区) | [5 empty] | 備 考
SZD311 |  |  |  | 舗装版破砕 | [14 empty] | 単価表
第0 -0013号施工単価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | [6 empty] | 障害等なし | [15 empty] | 1 |  |  |  | ｍ２ |  |  |  | 当り
機械構成比： |  |  |  |  | 労務構成比： |  |  |  | 材料構成比： | [7 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
| バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 | [12 empty] | バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 | [10 empty] | KQ049
| 土木一般世話役 | [12 empty] | 土木一般世話役 | [10 empty] | RA125
| 運転手（特殊） | [12 empty] | 運転手（特殊） | [10 empty] | RA070
| 普通作業員 | [12 empty] | 普通作業員 | [10 empty] | RA010
| 軽油 | [12 empty] | 軽油 | [10 empty] | TSX24
|  | パトロール給油 | [12 empty] | パトロール給油
| 積算単価 | [12 empty] | 積算単価 | [10 empty] | EP001
小計
A 舗装版種別 =1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
B 障害等の有無 =1 障害等なし
C 騒音振動対策 =1 騒音振動対策不要
D 舗装版厚 =1 15cm以下
F 積込作業の有無 =1 積込作業あり
G 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ
H 費用の内訳 =1 全ての費用
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
SZA961 |  |  |  | 殻運搬 | [14 empty] | 単価表
第0 -0014号施工単価
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし | [6 empty] | 機械積込 | [15 empty] | 1 |  |  |  | ｍ３ |  |  |  | 当り
機械構成比： |  |  |  |  | 労務構成比： |  |  |  | 材料構成比： | [7 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | [12 empty] | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | [10 empty] | MA405
[13 empty] | 山 梨 県 | [14 empty] | 次ページへ続く
[29 empty] | 頁 | 0 | - | 0024
施 工 単 価 表
前ページからの続き | [32 empty] | 当り
機械構成比： | [5 empty] | 労務構成比： |  |  |  | 材料構成比： | [7 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
|  |  | 代 表 機 労 材 規 格 |  |  |  |  | 構成比 |  |  | 単 価 |  |  |  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  |  |  | 単価(東京地区) | [5 empty] | 備 考
| 運転手（一般） | [12 empty] | 運転手（一般） | [10 empty] | RA075
| 軽油 | [12 empty] | 軽油 | [10 empty] | TSX24
|  | パトロール給油 | [12 empty] | パトロール給油
| 積算単価 | [12 empty] | 積算単価 | [10 empty] | EP001
小計
A 殻発生作業 =1 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
B 積込工法区分 =1 機械積込
E 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ
F 費用の内訳 =1 全ての費用
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
SZA961 |  |  |  | 殻運搬 | [14 empty] | 単価表
第0 -0015号施工単価
舗装版破砕 | [6 empty] | 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) | [15 empty] | 1 |  |  |  | ｍ３ |  |  |  | 当り
機械構成比： |  |  |  |  | 労務構成比： |  |  |  | 材料構成比： | [7 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | [12 empty] | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | [10 empty] | MA405
| 運転手（一般） | [12 empty] | 運転手（一般） | [10 empty] | RA075
| 軽油 | [12 empty] | 軽油 | [10 empty] | TSX24
|  | パトロール給油 | [12 empty] | パトロール給油
| 積算単価 | [12 empty] | 積算単価 | [10 empty] | EP001
小計
A 殻発生作業 =3 舗装版破砕
B 積込工法区分 =3 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)
E 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ
F 費用の内訳 =1 全ての費用
山 梨 県
[29 empty] | 頁 | 0 | - | 0025
施 工 単 価 表
当り
機械構成比： | [5 empty] | 労務構成比： |  |  |  | 材料構成比： | [7 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
|  |  | 代 表 機 労 材 規 格 |  |  |  |  | 構成比 |  |  | 単 価 |  |  |  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  |  |  | 単価(東京地区) | [5 empty] | 備 考
SZA082 |  |  |  | 現場発生品及び支給品運搬 | [14 empty] | 単価表
第0 -0016号施工単価
[7 empty] | DID区間なし | [15 empty] | 1 |  |  |  | ｔ |  |  |  | 当り
機械構成比： |  |  |  |  | 労務構成比： |  |  |  | 材料構成比： | [7 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
| トラック［クレーン装置付］ | [12 empty] | トラック［クレーン装置付］ | [10 empty] | MA444
| 運転手（特殊） | [12 empty] | 運転手（特殊） | [10 empty] | RA070
| 特殊作業員 | [12 empty] | 特殊作業員 | [10 empty] | RA005
| 軽油 | [12 empty] | 軽油 | [10 empty] | TSX24
|  | パトロール給油 | [12 empty] | パトロール給油
| 積算単価 | [12 empty] | 積算単価 | [10 empty] | EP001
小計
A ﾄﾗｯｸ機種 =1
B DID区間の有無 =1 DID区間なし
C 片道運搬距離(km) =10 11.0km以下
D 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
SZD001 |  |  |  | 不陸整正 | [14 empty] | 単価表
第0 -0017号施工単価
補足材料あり | [6 empty] | 29mm以上34mm未満 | [15 empty] | 1 |  |  |  | ｍ２ |  |  |  | 当り
機械構成比： |  |  |  |  | 労務構成比： |  |  |  | 材料構成比： | [7 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
| モータグレーダ［土工用］ | [12 empty] | モータグレーダ［土工用］ | [10 empty] | MC219
|  | 排ガス２次 | [12 empty] | 排ガス２次
| ロードローラ［マカダム］ | [12 empty] | ロードローラ［マカダム］ | [10 empty] | MC230
|  | 排ガス２次 | [12 empty] | 排ガス２次
締固め幅2.1m
| タイヤローラ賃料 | [12 empty] | タイヤローラ賃料 | [10 empty] | KQ615
[13 empty] | 山 梨 県 | [14 empty] | 次ページへ続く
[29 empty] | 頁 | 0 | - | 0026
施 工 単 価 表
前ページからの続き | [32 empty] | 当り
機械構成比： | [5 empty] | 労務構成比： |  |  |  | 材料構成比： | [7 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
|  |  | 代 表 機 労 材 規 格 |  |  |  |  | 構成比 |  |  | 単 価 |  |  |  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  |  |  | 単価(東京地区) | [5 empty] | 備 考
| 運転手（特殊） | [12 empty] | 運転手（特殊） | [10 empty] | RA070
| 特殊作業員 | [12 empty] | 特殊作業員 | [10 empty] | RA005
| 普通作業員 | [12 empty] | 普通作業員 | [10 empty] | RA010
| 土木一般世話役 | [12 empty] | 土木一般世話役 | [10 empty] | RA125
| 粒度調整砕石（40-0） | [12 empty] | 再生クラッシャラン | [10 empty] | TCD20
|  | Ｍ－４０ | [12 empty] | ＲＣ－４０
| 軽油 | [12 empty] | 軽油 | [10 empty] | TSX24
|  | パトロール給油 | [12 empty] | パトロール給油
| 積算単価 | [12 empty] | 積算単価 | [10 empty] | EP001
小計
A 補足材料の有無 =2 補足材料あり
B 補足材料平均厚さ =9 29mm以上34mm未満
D 補足材料 =6 粒調砕石(40-0)
E 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ
F 費用の内訳 =1 全ての費用
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
SZD005 |  |  |  | 下層路盤（車道・路肩部） | [14 empty] | 単価表
第0 -0018号施工単価
全仕上り厚１８０ｍｍ | [6 empty] | 1層施工 | [15 empty] | 1 |  |  |  | ｍ２ |  |  |  | 当り
機械構成比： |  |  |  |  | 労務構成比： |  |  |  | 材料構成比： | [7 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
| モータグレーダ［土工用］ | [12 empty] | モータグレーダ［土工用］ | [10 empty] | MC219
|  | 排ガス２次 | [12 empty] | 排ガス２次
| ロードローラ［マカダム］ | [12 empty] | ロードローラ［マカダム］ | [10 empty] | MC230
|  | 排ガス２次 | [12 empty] | 排ガス２次
締固め幅2.1m
[13 empty] | 山 梨 県 | [14 empty] | 次ページへ続く
[29 empty] | 頁 | 0 | - | 0027
施 工 単 価 表
前ページからの続き | [32 empty] | 当り
機械構成比： | [5 empty] | 労務構成比： |  |  |  | 材料構成比： | [7 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
|  |  | 代 表 機 労 材 規 格 |  |  |  |  | 構成比 |  |  | 単 価 |  |  |  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  |  |  | 単価(東京地区) | [5 empty] | 備 考
| タイヤローラ賃料 | [12 empty] | タイヤローラ賃料 | [10 empty] | KQ615
| その他(機械) | [12 empty] | その他(機械) | [10 empty] | EK009
| 運転手（特殊） | [12 empty] | 運転手（特殊） | [10 empty] | RA070
| 特殊作業員 | [12 empty] | 特殊作業員 | [10 empty] | RA005
| 普通作業員 | [12 empty] | 普通作業員 | [10 empty] | RA010
| 土木一般世話役 | [12 empty] | 土木一般世話役 | [10 empty] | RA125
| その他(労務) | [12 empty] | その他(労務) | [10 empty] | ER009
| 再生クラッシャーラン（40-0） | [12 empty] | クラッシャラン | [10 empty] | TCF04
|  | ＲＣ－４０ | [12 empty] | Ｃ－４０
| 軽油 | [12 empty] | 軽油 | [10 empty] | TSX24
|  | パトロール給油 | [12 empty] | パトロール給油
| その他(材料) | [12 empty] | その他(材料) | [10 empty] | EZ009
| 積算単価 | [12 empty] | 積算単価 | [10 empty] | EP001
小計
A 全仕上り厚(mm) =180 全仕上り厚(mm)
B 施工区分 =1 1層施工
D 材料 =4 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0)
E 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ
F 費用の内訳 =1 全ての費用
山 梨 県
[29 empty] | 頁 | 0 | - | 0028
施 工 単 価 表
当り
機械構成比： | [5 empty] | 労務構成比： |  |  |  | 材料構成比： | [7 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
|  |  | 代 表 機 労 材 規 格 |  |  |  |  | 構成比 |  |  | 単 価 |  |  |  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  |  |  | 単価(東京地区) | [5 empty] | 備 考
SZD009 |  |  |  | 上層路盤（車道・路肩部） | [14 empty] | 単価表
第0 -0019号施工単価
[7 empty] | 全仕上り厚１１０ｍｍ | [15 empty] | 1 |  |  |  | ｍ２ |  |  |  | 当り
機械構成比： |  |  |  |  | 労務構成比： |  |  |  | 材料構成比： | [7 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
| モータグレーダ［土工用］ | [12 empty] | モータグレーダ［土工用］ | [10 empty] | MC219
|  | 排ガス２次 | [12 empty] | 排ガス２次
| ロードローラ［マカダム］ | [12 empty] | ロードローラ［マカダム］ | [10 empty] | MC230
|  | 排ガス２次 | [12 empty] | 排ガス２次
締固め幅2.1m
| タイヤローラ賃料 | [12 empty] | タイヤローラ賃料 | [10 empty] | KQ615
| その他(機械) | [12 empty] | その他(機械) | [10 empty] | EK009
| 運転手（特殊） | [12 empty] | 運転手（特殊） | [10 empty] | RA070
| 特殊作業員 | [12 empty] | 特殊作業員 | [10 empty] | RA005
| 普通作業員 | [12 empty] | 普通作業員 | [10 empty] | RA010
| 土木一般世話役 | [12 empty] | 土木一般世話役 | [10 empty] | RA125
| その他(労務) | [12 empty] | その他(労務) | [10 empty] | ER009
| 粒度調整砕石（40-0） | [12 empty] | 再生粒度調整砕石 | [10 empty] | TCD20
|  | Ｍ－４０ | [12 empty] | ＲＭ－４０
| 軽油 | [12 empty] | 軽油 | [10 empty] | TSX24
|  | パトロール給油 | [12 empty] | パトロール給油
| その他(材料) | [12 empty] | その他(材料) | [10 empty] | EZ009
[13 empty] | 山 梨 県 | [14 empty] | 次ページへ続く
[29 empty] | 頁 | 0 | - | 0029
施 工 単 価 表
前ページからの続き | [32 empty] | 当り
機械構成比： | [5 empty] | 労務構成比： |  |  |  | 材料構成比： | [7 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
|  |  | 代 表 機 労 材 規 格 |  |  |  |  | 構成比 |  |  | 単 価 |  |  |  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  |  |  | 単価(東京地区) | [5 empty] | 備 考
| 積算単価 | [12 empty] | 積算単価 | [10 empty] | EP001
小計
A 材料 =2 粒度調整砕石・路盤材（各種）
D 全仕上り厚(mm) =110 全仕上り厚(mm)
E 施工区分 =1 1層施工
H 材料(粒度調整砕石) =6 粒調砕石(40-0)
J ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増 =1 小型車割増なし
L 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ
M 費用の内訳 =1 全ての費用
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
SZD023 |  |  |  | 表層（車道・路肩部） | [14 empty] | 単価表
第0 -0020号施工単価
3.0m超 | [6 empty] | 平均仕上り厚４０ｍｍ | [15 empty] | 1 |  |  |  | ｍ２ |  |  |  | 当り
機械構成比： |  |  |  |  | 労務構成比： |  |  |  | 材料構成比： | [7 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
| アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 | [12 empty] | アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 | [10 empty] | KQ687
| タイヤローラ賃料 | [12 empty] | タイヤローラ賃料 | [10 empty] | KQ615
| ロードローラ［マカダム］賃料 | [12 empty] | ロードローラ［マカダム］賃料 | [10 empty] | KQ510
| その他(機械) | [12 empty] | その他(機械) | [10 empty] | EK009
| 普通作業員 | [12 empty] | 普通作業員 | [10 empty] | RA010
| 運転手（特殊） | [12 empty] | 運転手（特殊） | [10 empty] | RA070
| 特殊作業員 | [12 empty] | 特殊作業員 | [10 empty] | RA005
[13 empty] | 山 梨 県 | [14 empty] | 次ページへ続く
[29 empty] | 頁 | 0 | - | 0030
施 工 単 価 表
前ページからの続き | [32 empty] | 当り
機械構成比： | [5 empty] | 労務構成比： |  |  |  | 材料構成比： | [7 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
|  |  | 代 表 機 労 材 規 格 |  |  |  |  | 構成比 |  |  | 単 価 |  |  |  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  |  |  | 単価(東京地区) | [5 empty] | 備 考
| 土木一般世話役 | [12 empty] | 土木一般世話役 | [10 empty] | RA125
| その他(労務) | [12 empty] | その他(労務) | [10 empty] | ER009
| ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | [12 empty] | アスファルト混合物 | [10 empty] | T9A172
|  | 改質I型 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟ(13) ｺﾞﾑ入り | [12 empty] | 密粒度（２０）
| アスファルト乳剤 | [12 empty] | アスファルト乳剤 | [10 empty] | TG402
|  | ＰＫ－３ プライムコート用 | [12 empty] | ＰＫ－３ プライムコート用
| 軽油 | [12 empty] | 軽油 | [10 empty] | TSX24
|  | パトロール給油 | [12 empty] | パトロール給油
| その他(材料) | [12 empty] | その他(材料) | [10 empty] | EZ009
| 積算単価 | [12 empty] | 積算単価 | [10 empty] | EP001
小計
A 平均幅員 =4 3.0m超
B 1層当り平均仕上り厚(mm) =40 1層当り平均仕上り厚(mm)
C 標準締固め後密度 =1 2.35t/m3
D 瀝青材料種類 =2 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ
E 材料 =5 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質I型ｺﾞﾑ入り
F 瀝青材料種類 =2 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
G ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増 =1 小型車割増なし
H ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 =1 夜間割増なし
I 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ
J 費用の内訳 =1 全ての費用
山 梨 県

## 施工内訳表(3)
[6 empty] | 施 工 単 価 表 | [6 empty] | 頁 | 0 | - | 0031
当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  | 数 量 |  |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  | 備 考
路側用防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲ設置工)独自 | [10 empty] | 第0 -0021号施工
S7204 |  |  |  | 1 |  |  | ｍ
| 路側用防護柵設置工（材工共） | [9 empty] | R9A391
|  | 塗装品 Gp-C-2B 白色・昼間・補正なし |  | 1.000 |  |  | ｍ
| ガードパイプ特別色エキストラ(加算額) | [9 empty] | T9B737
|  | Gp-C-2B (DB)・(GB)・(DG) |  | 1.000 |  |  | ｍ
| 小計 |  |  | 1 |  |  | ｍ
A 施工区分 =2 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込
B 規格・仕様 =3 塗装品 Gp-C-2B
C 特別色加算額 =2 有
山 梨 県