## 積算書鏡
事業名 | 土地改良施設維持管理適正化事業
工事名 | 宮の前堰整備工事
項 目 名 |  | 内 容
事業主体名 |  | 韮崎市
事業名 |  | 土地改良施設維持管理適正化事業
地区名
工事名 |  | 宮の前堰整備工事
施工場所 |  | 韮崎市藤井町駒井 地内
工事番号
工事区分
積算区分 |  | 当初積算
地域区分 |  | 山梨
地区区分 |  | 峡北A地区
工期
積算体系年月 |  | 令和７年３月
単価期適用年月 |  | 令和７年７月―Ａ
歩掛期適用年番号 |  | 令和６年９９号―Ａ
電力会社名 |  | 東京電力

## 積算書鏡(2)
事業名 |  | 土地改良施設維持管理適正化事業
工事名 |  | 宮の前堰整備工事
番号 | 項 目 名 |  | 規 格 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
請負工事費
・工事価格
・消費税相当額（１０％）
工事内容
1 | 施工延長 |  | B=300 H=400 | 68.200 | ｍ
2 | U型側溝工 |  | PU2型 300B | 68.200 | ｍ
3 | 仮設道路工 |  | 敷鉄板 L=70.0m W=3.0m | 210.000 | ㎡

## 工事別鏡
事業名 | 土地改良施設維持管理適正化事業
工事名 | 宮の前堰整備工事
項 目 名 |  | 内 容
工事名
工事区分
積算区分 |  | 当初積算
積算体系区分 |  | 一般土木工事
工種区分 |  | 水路工事
工種体系区分 |  | 水路工事
工事工種体系年番号 |  | 令和６年９９号［１号］
契約保証費 |  | 計上する
地域特性区分 |  | 地方部(一般交通の影響を受けない)
前払金支出割合 |  | 35%を超え40%以下
電力区分 |  | 低圧・業者持・１年未満
冬期補正 |  | なし
豪雪補正 |  | なし
亜熱帯補正 |  | なし
施工地域区分(H31迄) |  | 補正なし
週休２日補正 |  | 4週8休以上
冬期補正（現場管理費） |  | 0.00％
熱中症対策補正（現場管理費） |  | 0.00％
施工地域区分 |  | 補正なし
現場環境改善費の計上 |  | しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費) |  | 補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費) |  | 補正なし

## 工事別鏡(2)
事業名 | 土地改良施設維持管理適正化事業
工事名 | 宮の前堰整備工事
項 目 名 |  | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1 工事価格
2 ・工事原価
3 純工事費
4 ・・直接工事費
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く） |  | 1.000 | 式
6 ・・・直接工事費（仮設工） |  | 1.000 | 式
7 ・・間接工事費
8 ・・・共通仮設費
9 ・・・・運搬費～営繕費等
10 ・・・・運搬費 |  | 1.000 | 式
11 ・・・現場管理費
12 ・・・・現場管理費（率計上）
13 ・一般管理費等
14 処分費等（直接工事費の内数）
15 法定福利費概算額(工事価格の内数)

## 直接工事費(仮設工を除く)内訳表
事業名 | 土地改良施設維持管理適正化事業
工事名 | 宮の前堰整備工事
工 種 名 称 |  | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳
直接工事費（仮設工を除く）
|  | 1.000 | 式
B1 土工
|  | 1.000 | 式
B2・掘削工
|  | 1.000 | 式
B1 構造物撤去工
|  | 1.000 | 式
B2・構造物取壊し工
無筋 |  | 1.000 | 式
B2・構造物取壊し工
有筋 |  | 1.000 | 式
B1 水路工
|  | 1.000 | 式
B2・U型側溝工
|  | 1.000 | 式
B1 付帯工
|  | 1.000 | 式
B2・間詰コンクリート
|  | 1.000 | 式
B2・取合せコンクリート
|  | 1.000 | 式
B2・耕地復旧工
|  | 1.000 | 式

## 直接工事費(仮設工)内訳表
事業名 | 土地改良施設維持管理適正化事業
工事名 | 宮の前堰整備工事
工 種 名 称 |  | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費（仮設工）内訳
直接工事費（仮設工）
|  | 1.000 | 式
B1 仮設工
|  | 1.000 | 式
B2・仮設道路工
|  | 1.000 | 式

## 運搬費内訳表
事業名 | 土地改良施設維持管理適正化事業
工事名 | 宮の前堰整備工事
工 種 名 称 |  | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
運搬費内訳
運搬費
|  | 1.000 | 式
B1 共通仮設（積上げ）
|  | 1.000 | 式
B2・運搬費
|  | 1.000 | 式

## 工事費明細書
事業名 | 土地改良施設維持管理適正化事業
工事名 | 宮の前堰整備工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費（仮設工を除く）
B1 土工
|  | 1.000 | 式
B2・掘削工
|  | 1.000 | 式
床掘 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 41 | m3 |  |  | Ｂ単 1号
埋戻 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 38 | m3 |  |  | Ｂ単 2号
不足土搬入 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1 | m3 |  |  | Ｂ単 3号
合 計
B1 構造物撤去工
|  | 1.000 | 式
B2・構造物取壊し工
無筋 |  | 1.000 | 式
コンクリート構造物取壊し | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
なし |  | 3.5 | m3 |  |  | Ｂ単 4号
殻運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 3.5 | m3 |  |  | Ｂ単 5号
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 3.5 | m3 |  |  | Ｂ単 6号
合 計
B2・構造物取壊し工
有筋 |  | 1.000 | 式
コンクリート構造物取壊し | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
なし |  | 4.0 | m3 |  |  | Ｂ単 7号
殻運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 4.0 | m3 |  |  | Ｂ単 8号
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 4.0 | m3 |  |  | Ｂ単 9号
合 計
B1 水路工
|  | 1.000 | 式
B2・U型側溝工
|  | 1.000 | 式
鉄筋コンクリート側溝 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下 |  | 68.2 | ｍ |  |  | Ｂ単 10号
合 計
B1 付帯工
|  | 1.000 | 式
B2・間詰コンクリート
|  | 1.000 | 式
コンクリート | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 3.4 | m3 |  |  | Ｂ単 11号
合 計
B2・取合せコンクリート
|  | 1.000 | 式
コンクリート | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.0 | m3 |  |  | Ｂ単 12号
合 計
B2・耕地復旧工
|  | 1.000 | 式
水田耕地復旧 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 210 | ㎡ |  |  | Ｂ単 13号
合 計

## 工事費明細書(2)
事業名 | 土地改良施設維持管理適正化事業
工事名 | 宮の前堰整備工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費（仮設工）
B1 仮設工
|  | 1.000 | 式
B2・仮設道路工
|  | 1.000 | 式
敷鉄板 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
設置～賃料～撤去 |  | 210 | ㎡ |  |  | Ｂ単 14号
合 計

## 工事費明細書(3)
事業名 | 土地改良施設維持管理適正化事業
工事名 | 宮の前堰整備工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
運搬費
B1 共通仮設（積上げ）
|  | 1.000 | 式
B2・運搬費
|  | 1.000 | 式
仮設材輸送 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 18.10 | ton |  |  | Ｂ単 15号
合 計

## 単価型明細ブロック表 単価期Ａ
事業名 | 土地改良施設維持管理適正化事業
工事名 | 宮の前堰整備工事
コード | 名 称（規 格） | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊
| 床掘 |  |  |  |  | 歩Ａ
|  |  | m3 |  | 1.000 m3 | 当たり算出
SP 床掘り
| 土砂,上記以外(小規模),-,- | 1.000 | m3 |  |  | Ｓ単 13号
合 計
単 価
＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊
| 埋戻 |  |  |  |  | 歩Ａ
|  |  | m3 |  | 1.000 m3 | 当たり算出
人力土工(盛土・埋戻)
| 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) | 1.000 | m3 |  |  | Ｓ単 1号
SP 積込(ルーズ）
| 土砂,小規模(標準) | 1.000 | m3 |  |  | Ｓ単 12号
合 計
単 価
＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊
| 不足土搬入 |  |  |  |  | 歩Ａ
|  |  | m3 |  | 1.000 m3 | 当たり算出
SP 土砂等運搬
| 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,4.0k | 1.000 | m3 |  |  | Ｓ単 14号
m以下
合 計
単 価
＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊
| コンクリート構造物取壊し |  |  |  |  | 歩Ａ
| なし |  | m3 |  | 1.000 m3 | 当たり算出
【構造物取壊し】
| 無筋,なし,機械,昼間施工,しない | 1.000 | m3 |  |  | Ｓ単 4号
合 計
単 価
＊＊＊ Ｂ単－ 5号 ＊＊＊
| 殻運搬 |  |  |  |  | 歩Ａ
|  |  | m3 |  | 1.000 m3 | 当たり算出
SP 殻運搬
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下 | 1.000 | m3 |  |  | Ｓ単 15号
合 計
単 価
＊＊＊ Ｂ単－ 6号 ＊＊＊
| 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） |  |  |  |  | 歩Ａ
|  |  | m3 |  | 1.000 m3 | 当たり算出
処分価格
| Co殻（無筋） | 1.000 | 各単位 |  |  | Ｓ単 2号
合 計
単 価
＊＊＊ Ｂ単－ 7号 ＊＊＊
| コンクリート構造物取壊し |  |  |  |  | 歩Ａ
| なし |  | m3 |  | 1.000 m3 | 当たり算出
【構造物取壊し】
| 有筋,なし,機械,昼間施工,しない | 1.000 | m3 |  |  | Ｓ単 5号
合 計
単 価
＊＊＊ Ｂ単－ 8号 ＊＊＊
| 殻運搬 |  |  |  |  | 歩Ａ
|  |  | m3 |  | 1.000 m3 | 当たり算出
SP 殻運搬
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下 | 1.000 | m3 |  |  | Ｓ単 16号
合 計
単 価
＊＊＊ Ｂ単－ 9号 ＊＊＊
| 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） |  |  |  |  | 歩Ａ
|  |  | m3 |  | 1.000 m3 | 当たり算出
処分価格
| Co殻(有筋) | 1.000 | 各単位 |  |  | Ｓ単 3号
合 計
単 価
＊＊＊ Ｂ単－ 10号 ＊＊＊
| 鉄筋コンクリート側溝 |  |  |  |  | 歩Ａ
| U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下 |  | ｍ |  | 10.000 ｍ | 当たり算出
【排水構造物工】
| U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利 | 10.000 | ｍ |  |  | Ｓ単 6号
用撤去を行なわない
鉄筋コンクリートU形
| 300B 長2000mm | 5.000 | 個
再生クラッシャラン
| RC-40 40～0mm | 0.750 | m3
SP コンクリート
| 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, | 0.250 | m3 |  |  | Ｓ単 17号
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%
SP 型枠
| 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 1.000 | ㎡ |  |  | Ｓ単 19号
合 計
単 価
＊＊＊ Ｂ単－ 11号 ＊＊＊
| コンクリート |  |  |  |  | 歩Ａ
|  |  | m3 |  | 1.000 m3 | 当たり算出
SP コンクリート
| 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, | 1.000 | m3 |  |  | Ｓ単 17号
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%
合 計
単 価
＊＊＊ Ｂ単－ 12号 ＊＊＊
| コンクリート |  |  |  |  | 歩Ａ
|  |  | m3 |  | 1.000 m3 | 当たり算出
SP コンクリート
| 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,養生無し,-,-,-,なし, | 1.000 | m3 |  |  | Ｓ単 18号
18-8-40(普通) W/C65%
合 計
単 価
＊＊＊ Ｂ単－ 13号 ＊＊＊
| 水田耕地復旧 |  |  |  |  | 歩Ａ
|  |  | ㎡ |  | 1.000 ㎡ | 当たり算出
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
| 表土堀削,なし | 1.000 | ㎡ |  |  | Ｓ単 7号
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
| 表土埋戻,なし | 1.000 | ㎡ |  |  | Ｓ単 8号
耕地復旧(耕起)
| 有 | 1.000 | ㎡ |  |  | Ｓ単 9号
合 計
単 価
＊＊＊ Ｂ単－ 14号 ＊＊＊
| 敷鉄板 |  |  |  |  | 歩Ａ
| 設置～賃料～撤去 |  | ㎡ |  | 1.000 ㎡ | 当たり算出
敷鉄板設置・撤去工
| 設置～賃料～撤去,14,2,なし | 1.000 | ㎡ |  |  | Ｓ単 10号
合 計
単 価
＊＊＊ Ｂ単－ 15号 ＊＊＊
| 仮設材輸送 |  |  |  |  | 歩Ａ
|  |  | ton |  | 1.000 ton | 当たり算出
輸送費(仮設材)
| 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,10kmまで,往復計上,計上しない,0.0,0.0 | 1.000 | ton |  |  | Ｓ単 11号
合 計
単 価

## 施工単価表 単価期Ａ
事業名 | 土地改良施設維持管理適正化事業
工事名 | 宮の前堰整備工事
コード | 名 称 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊
歩Ａ
| 人力土工(盛土・埋戻) |  | m3 |  | 10.000 m3 | 当たり算出
| 人力土工(盛土・埋戻) |  |  | 冬期補正:なし | 豪雪補正:なし
| 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) |  |  | 亜熱帯補正:なし | 基本給時間:8.0
| 1)土質区分 | 砂・砂質土 |  | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0
| 2)作業区分 | 埋戻 |  | 週休:4週8休以上 | 時間的制約:なし
| 3)施工区分 | まき出し |  | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0
| 4)締固め区分 | 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
特殊作業員
人
普通作業員
人
諸雑費
| 10% | 0.100
算出数量
| 合 計 |  |  |  |  | 10.000 m3
| 単 価 |  | m3
＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊
歩Ａ
| 処分価格 |  | 各単位 |  | 1.000 各単位 | 当たり算出
| 処分価格 |  |  | 冬期補正:なし | 豪雪補正:なし
| Co殻（無筋） |  |  | 亜熱帯補正:なし | 基本給時間:8.0
| 1)地域資材単価コード |  |  | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0
| 2)資材規格 | Co殻（無筋） |  | 週休:4週8休以上 | 時間的制約:なし
| 3)単価の入力 |  |  | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0
処分価格
| Co殻（無筋） | 1.000 | 各単位
算出数量
| 合 計 |  |  |  |  | 1.000 各単位
単 価
＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊
歩Ａ
| 処分価格 |  | 各単位 |  | 1.000 各単位 | 当たり算出
| 処分価格 |  |  | 冬期補正:なし | 豪雪補正:なし
| Co殻(有筋) |  |  | 亜熱帯補正:なし | 基本給時間:8.0
| 1)地域資材単価コード |  |  | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0
| 2)資材規格 | Co殻(有筋) |  | 週休:4週8休以上 | 時間的制約:なし
| 3)単価の入力 |  |  | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0
処分価格
| Co殻(有筋) | 1.000 | 各単位
算出数量
| 合 計 |  |  |  |  | 1.000 各単位
単 価
＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊
歩Ａ
| 【構造物取壊し】 |  | m3 |  | 1.000 m3 | 当たり算出
| 【構造物取壊し】 |  |  | 冬期補正:なし | 豪雪補正:なし
| 無筋,なし,機械,昼間施工,しない |  |  | 亜熱帯補正:なし | 基本給時間:8.0
| 1)作業区分 | 無筋 |  | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0
| 2)時間的制約 | なし |  | 週休:4週8休以上 | 時間的制約:なし
| 3)施工区分Ⅰ | 機械 |  | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0
| 4)施工区分Ⅱ | 昼間施工
| 5)低騒音・低振動対策 | しない
構造物とりこわし工無筋構造物
| 制約無 機械 機労 昼間 | 1.000 | m3
算出数量
| 合 計 |  |  |  |  | 1.000 m3
| 単 価 |  | m3
＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊
歩Ａ
| 【構造物取壊し】 |  | m3 |  | 1.000 m3 | 当たり算出
| 【構造物取壊し】 |  |  | 冬期補正:なし | 豪雪補正:なし
| 有筋,なし,機械,昼間施工,しない |  |  | 亜熱帯補正:なし | 基本給時間:8.0
| 1)作業区分 | 有筋 |  | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0
| 2)時間的制約 | なし |  | 週休:4週8休以上 | 時間的制約:なし
| 3)施工区分Ⅰ | 機械 |  | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0
| 4)施工区分Ⅱ | 昼間施工
| 5)低騒音・低振動対策 | しない
構造物とりこわし工鉄筋構造物
| 制約無 機械 機労 昼間 | 1.000 | m3
算出数量
| 合 計 |  |  |  |  | 1.000 m3
| 単 価 |  | m3
＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊
歩Ａ
| 【排水構造物工】 |  | ｍ |  | 1.000 [各単位] | 当たり算出
| 【排水構造物工】 |  |  | 冬期補正:なし | 豪雪補正:なし
| U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施 |  |  | 亜熱帯補正:なし | 基本給時間:8.0
| 工有り,再利用撤去を行なわない |  |  | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0
|  |  |  | 週休:4週8休以上 | 時間的制約:なし
| 1)施工区分Ⅰ | U型側溝 |  | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0
| 2)施工区分Ⅱ | 昼間施工
| 3)規格Ⅰ | L=2000
| 4)規格Ⅱ | 1000kg/個以下
| 5)時間的制約 | なし
| 6)L=1000を使用 | L=1000を使用しない
| 7)L=4000を使用 | L=4000を使用しない
| 8)法面小段面 | -
| 9)法面縦排水 | -
| 10)再利用撤去の有無 | 再利用撤去を行なわない
| 11)基礎砕石の施工有無 | 基礎砕石の施工有り
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
| L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 | 1.000 | ｍ
算出数量
| 合 計 |  |  |  |  | 1.000 [各単位]
| 単 価 |  | [各単位]
＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊
歩Ａ
| 耕地復旧(表土掘削･埋戻) |  | ㎡ |  | 1.000 日 | 当たり算出
| 耕地復旧(表土掘削･埋戻) |  |  | 冬期補正:なし | 豪雪補正:なし
| 表土堀削,なし |  |  | 亜熱帯補正:なし | 基本給時間:8.0
| 1)施工区分 | 表土堀削 |  | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0
| 2)長期割引単価区分（賃料機械） |  |  | 週休:4週8休以上 | 時間的制約:なし
|  |  |  | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]
| 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） |  | 日
軽油
| ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 88.000 | Ｌ
運転手（特殊）
人
算出数量
| 合 計 |  |  |  |  | 887.000 ㎡
| 単 価 |  | ㎡
＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊
歩Ａ
| 耕地復旧(表土掘削･埋戻) |  | ㎡ |  | 1.000 日 | 当たり算出
| 耕地復旧(表土掘削･埋戻) |  |  | 冬期補正:なし | 豪雪補正:なし
| 表土埋戻,なし |  |  | 亜熱帯補正:なし | 基本給時間:8.0
| 1)施工区分 | 表土埋戻 |  | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0
| 2)長期割引単価区分（賃料機械） |  |  | 週休:4週8休以上 | 時間的制約:なし
|  |  |  | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]
| 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） |  | 日
軽油
| ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 78.000 | Ｌ
運転手（特殊）
人
算出数量
| 合 計 |  |  |  |  | 842.000 ㎡
| 単 価 |  | ㎡
＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊
歩Ａ
| 耕地復旧(耕起) |  | ㎡ |  | 100.000 ㎡ | 当たり算出
| 耕地復旧(耕起) |  |  | 冬期補正:なし | 豪雪補正:なし
| 有 |  |  | 亜熱帯補正:なし | 基本給時間:8.0
| 1)石礫、雑物除去 | 有 |  | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0
|  |  |  | 週休:4週8休以上 | 時間的制約:なし
|  |  |  | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0
普通作業員
人
農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型]
| 四輪駆動 22kw級(30PS) |  | 時間
軽油
| ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 0.800 | Ｌ
運転手（一般）
人
諸雑費
| 14% | 0.140
算出数量
| 合 計 |  |  |  |  | 100.000 ㎡
| 単 価 |  | ㎡
＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊
歩Ａ
| 敷鉄板設置・撤去工 |  | ㎡ |  | 1,000.000 ㎡ | 当たり算出
| 敷鉄板設置・撤去工 |  |  | 冬期補正:なし | 豪雪補正:なし
| 設置～賃料～撤去,14,2,なし |  |  | 亜熱帯補正:なし | 基本給時間:8.0
| 1)施工区分 | 設置～賃料～撤去 |  | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0
| 2)供用日数 | 14 |  | 週休:4週8休以上 | 時間的制約:なし
| 3)使用回数 | 2 |  | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
| 22*1524*6096 ［賃料］ | 500.000 | ㎡供用日
敷鉄板
| 22*1524*6096 ［整備費］ | 500.000 | ㎡
特殊作業員
人
普通作業員
人
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
| 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t |  | 日
軽油
| ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 345.000 | Ｌ
運転手（特殊）
人
算出数量
| 合 計 |  |  |  |  | 1,000.000 ㎡
| 単 価 |  | ㎡
＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊
歩Ａ
| 輸送費(仮設材) |  | ton |  | 1.000 ton | 当たり算出
| 輸送費(仮設材) |  |  | 冬期補正:なし | 豪雪補正:なし
| 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,10kmまで,往復計上,計上しな |  |  | 亜熱帯補正:なし | 基本給時間:8.0
| い,0.0,0.0 |  |  | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0
|  |  |  | 週休:4週8休以上 | 時間的制約:なし
| 1)使用単価区分 |  |  | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0
| 2)運賃料金(円/ton) | 4,350円
| 3)製品長 | 12m以内
| 4)運搬距離(片道) | 10kmまで
| 5)計上方法 | 往復計上
| 6)積卸し計上区分 | 計上しない
| 9)冬期割増率（実数） | 0.0
| 10)深夜早朝割増率（実数） | 0.0
仮設材輸送運賃料金
| 10km以下 製品長12m以内 | 1.000 | ton
算出数量
| 合 計 |  |  |  |  | 1.000 ton
| 単 価 |  | ton
＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊
歩Ａ
| SP 積込(ルーズ） |  | m3 |  | 1.000 m3 | 当たり算出
| SP 積込(ルーズ） |  |  | 冬期補正:なし | 豪雪補正:なし
| 土砂,小規模(標準) |  |  | 亜熱帯補正:なし | 基本給時間:8.0
|  |  |  | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0
|  |  |  | 週休:4週8休以上 | 時間的制約:なし
|  |  |  | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0
| 1)土質 | 土砂
| 2)作業内容 | 小規模(標準)
| 単 価 |  | m3
＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊
歩Ａ
| SP 床掘り |  | m3 |  | 1.000 m3 | 当たり算出
| SP 床掘り |  |  | 冬期補正:なし | 豪雪補正:なし
| 土砂,上記以外(小規模),-,- |  |  | 亜熱帯補正:なし | 基本給時間:8.0
|  |  |  | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0
|  |  |  | 週休:4週8休以上 | 時間的制約:なし
|  |  |  | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0
| 1)土質 | 土砂
| 2)施工方法 | 上記以外(小規模)
| 3)土留方式の種類 | -
| 4)障害の有無 | -
| 単 価 |  | m3
＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊
歩Ａ
| SP 土砂等運搬 |  | m3 |  | 1.000 m3 | 当たり算出
| SP 土砂等運搬 |  |  | 冬期補正:なし | 豪雪補正:なし
| 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む) |  |  | 亜熱帯補正:なし | 基本給時間:8.0
| ,無し,4.0km以下 |  |  | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0
|  |  |  | 週休:4週8休以上 | 時間的制約:なし
|  |  |  | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0
| 1)土砂等発生現場 | 小規模
| 2)積込機種･規格 | ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
| 3)土質 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む)
| 4)DID区間の有無 | 無し
| 5)運搬距離 | 4.0km以下
| 単 価 |  | m3
＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊
歩Ａ
| SP 殻運搬 |  | m3 |  | 1.000 m3 | 当たり算出
| SP 殻運搬 |  |  | 冬期補正:なし | 豪雪補正:なし
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下 |  |  | 亜熱帯補正:なし | 基本給時間:8.0
|  |  |  | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0
|  |  |  | 週休:4週8休以上 | 時間的制約:なし
|  |  |  | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0
| 1)殻発生作業 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
| 2)積込工法区分 | 機械積込
| 3)DID区間の有無 | 無し
| 4)運搬距離 | 10.9km以下
| 単 価 |  | m3
＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊
歩Ａ
| SP 殻運搬 |  | m3 |  | 1.000 m3 | 当たり算出
| SP 殻運搬 |  |  | 冬期補正:なし | 豪雪補正:なし
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下 |  |  | 亜熱帯補正:なし | 基本給時間:8.0
|  |  |  | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0
|  |  |  | 週休:4週8休以上 | 時間的制約:なし
|  |  |  | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0
| 1)殻発生作業 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
| 2)積込工法区分 | 機械積込
| 3)DID区間の有無 | 無し
| 4)運搬距離 | 14.4km以下
| 単 価 |  | m3
＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊
歩Ａ
| SP コンクリート |  | m3 |  | 1.000 m3 | 当たり算出
| SP コンクリート |  |  | 冬期補正:なし | 豪雪補正:なし
| 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,- |  |  | 亜熱帯補正:なし | 基本給時間:8.0
| ,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% |  |  | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0
|  |  |  | 週休:4週8休以上 | 時間的制約:なし
|  |  |  | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0
| 1)構造物種別 | 無筋･鉄筋構造物
| 2)打設工法 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
| 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 | 計上する
| 4)設計日打設量 | -
| 5)養生工の種類 | 一般養生
| 6)圧送管延長距離区分 | -
| 7)現場内小運搬の有無 | -
| 8)打設高さ､水平打設距離 | -
9)長期割引単価区分
| 10)規格区分 | 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%
| 単 価 |  | m3
＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊
歩Ａ
| SP コンクリート |  | m3 |  | 1.000 m3 | 当たり算出
| SP コンクリート |  |  | 冬期補正:なし | 豪雪補正:なし
| 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,養生無し,- |  |  | 亜熱帯補正:なし | 基本給時間:8.0
| ,-,-,なし,18-8-40(普通) W/C65% |  |  | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0
|  |  |  | 週休:4週8休以上 | 時間的制約:なし
|  |  |  | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0
| 1)構造物種別 | 無筋･鉄筋構造物
| 2)打設工法 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
| 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 | 計上する
| 4)設計日打設量 | -
| 5)養生工の種類 | 養生無し
| 6)圧送管延長距離区分 | -
| 7)現場内小運搬の有無 | -
| 8)打設高さ､水平打設距離 | -
9)長期割引単価区分
| 10)規格区分 | 18-8-40(普通) W/C65%
生コンクリート(高炉Ｂ)
| 18Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下） |  | m3 |  |  | 材変
| 単 価 |  | m3
＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊
歩Ａ
| SP 型枠 |  | ㎡ |  | 1.000 ㎡ | 当たり算出
| SP 型枠 |  |  | 冬期補正:なし | 豪雪補正:なし
| 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  | 亜熱帯補正:なし | 基本給時間:8.0
|  |  |  | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0
|  |  |  | 週休:4週8休以上 | 時間的制約:なし
|  |  |  | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0
| 1)型枠の種類 | 一般型枠
| 2)構造物の種類 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ
| 単 価 |  | ㎡

## 共通単価表 単価期Ａ
事業名 | 土地改良施設維持管理適正化事業
工事名 | 宮の前堰整備工事
コード | 名 称（規 格） | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋コンクリートU形
| 300B 長2000mm |  | 個