## 表紙
| 令和 |  | 7 | 年度
旭公民館ほか下水道接続工事
|  | 所 在 地 |  |  | 韮崎市旭町上條北割 地内
韮 崎 市

## 工事概要
設計金額 |  |  | 円
工事概要 | 地中配管 Vuφ100 L=117.0ｍ
地中配管 Vuφ75 L=3.0ｍ
地中配管 Vuφ65 L=2.0ｍ
地中配管 Vuφ50 L=2.0ｍ
既存浄化槽 汲み取り後底版解体及び埋戻し
韮 崎 市

## 明細 (修正)
内 訳 書
| 名 称 （適 用） | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額
旭公民館ほか下水道接続工事
〇 | 配管工事
1 | 地中配管 VUφ100、材工共 |  | ｍ
117
2 | 地中配管 VUφ75、材工共 |  | ｍ
3
3 | 地中配管 VUφ65、材工共 |  | ｍ
2
4 | 地中配管 VUφ50、材工共 |  | ｍ
2
5 | 塩ビ桝 90L 100-150 H400、材工共 |  | 個
3
6 | 塩ビ桝 90L 100-150 H600、材工共 |  | 個
1
7 | 塩ビ桝 90L 100-150 H700、材工共 |  | 個
2
8 | 塩ビ桝 90L 100-150 H800、材工共 |  | 個
1
9 | 塩ビ桝 90L 100-200 H1700、材工共 |  | 個
1
10 | 塩ビ桝 ST 100-150 H700、材工共 |  | 個
1
11 | 塩ビ桝 ST 100-150 H800、材工共 |  | 個
1
12 | 塩ビ桝 ST 100-150 H1100、材工共 |  | 個
1
13 | 塩ビ桝 DR 100-150 H900、材工共 |  | 個
3
14 | 塩ビ桝 90YS 100-150 H500、材工共 |  | 個
3
15 | 塩ビ桝 90YS 100-150 H600、材工共 |  | 個
1
16 | 塩ビ桝 90YS 100-150 H800、材工共 |  | 個
1
17 | 塩ビ桝 90YS 100-200 H1500、材工共 |  | 個
1
18 | 塩ビ桝 90YS 100-200 H1700、材工共 |  | 個
1
19 | 防護蓋 φ150 T=8 |  | 個
14
20 | 防護蓋 φ200 T=8 |  | 個
1
21 | 既設コンクリート桝撤去 |  | 箇所
14
22 | 雨水配管改修 φ125、材工共 |  | ｍ
6
23 | 雨水枡 Y90Y 125-200、材工共 |  | 個
4
24 | 既設管接続箇所 |  | 箇所
14
25 | 新規公設桝接続箇所 |  | 箇所
1
小 計
〇 | 土工
1 | 舗装版切断 As |  | ｍ
151
2 | 建設汚泥処理 |  | ｍ3
0.3
3 | 舗装版積込み As |  | ｍ2
60
4 | 掘削 0.15BH |  | ｍ3
95
5 | 掘削 人力 |  | ｍ3
2
6 | 埋戻し 砂、材工込 |  | ｍ3
33
7 | 埋戻し RC40-0、材工込 |  | ｍ3
33
8 | 埋戻し 発生土、材工込 |  | ｍ3
29
9 | 残土処分 積込み、運搬、21.5km |  | ｍ3
67
10 | 舗装復旧費 As t=4 |  | ｍ2
89
11 | 機械運搬 |  | 式
1
12 | 産廃運搬 |  | 式
1
13 | 産廃処分 As、t=4 |  | ｍ3
2.4
小 計
〇 | 既設浄化槽埋戻し（撤去しない）
1 | 汲み取り 公民館 |  | ｍ3
18
2 | 汲み取り 体育館 |  | ｍ3
25
3 | 汲み取り 外便所 |  | ｍ3
9
4 | 浄化槽埋戻し 公民館 購入土 |  | ｍ3
18
5 | 浄化槽埋戻し 体育館 購入土 |  | ｍ3
25
6 | 浄化槽埋戻し 外便所 購入土 |  | ｍ3
9
7 | コンクリート打設 φ450～600 配筋共 マンホール部分 |  | 箇所
6
8 | 機械運搬 |  | 式
1
小 計
直接工事費 計
〇 | 共通仮設費 |  | 式
1
〇 | 現場管理費 |  | 式
1
〇 | 一般管理費 |  | 式
1
計
消費税相当額
合 計