## 表紙
[7 empty] | 課 長 |  | 監 査 | 検算者 | 設計者
工 種 | 舗装工事 |  |  | 工 事 番 号 |  |  |  | 設 計 年 月 日
工 事 箇 所
韮崎市穂坂町宮久保 地内
路線・河川名
| 令和 | 7 年度
主要地方道韮崎昇仙峡線舗装本復旧工事
韮崎市上下水道課
工 期 |  |  |  |  | 着 工 期 日
竣 工 期 限
請 負 金 額 |  |  |  |  | 請 負 人

## 文書
< 概 要 >
施工延長Ｌ＝284.7m Ｗ＝2.75～5.40m
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(t=5cm) A=975㎡
上層路盤工(t=10cm) A=975㎡
不陸整正工(補足材なし) A=975㎡
区画線工 1式
薄層ｶﾗｰ舗装工(緑) A=136㎡

## 本工事内訳表
本 工 事 内 訳 表
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装 |  |  |  |  | 式
1
| 道路土工 |  |  |  | 式
1
|  | 掘削工 |  |  | 式
1
|  |  | 土砂掘削 |  | m3
98
|  | 作業残土処理工 |  |  | 式
1
|  |  | 発生土処分工(機械積込み) | 運搬距離23km DID区間無し,10t積,山積0.8m3(平積0.6m3) | m3
98
| 舗装工 |  |  |  | 式
1
|  | 舗装準備工 |  |  | 式
1
|  |  | 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下 | ｍ
308
|  |  | 建設汚泥処分費 | ;㈱三共道路 環境ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ(昭和町),舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） | ｍ３
0.35
本 工 事 内 訳 表
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 | 割増なし,ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 良好 | 時間
0.9
|  |  | 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し,舗装版厚15cm以下 積込有り | ｍ２
975
|  |  | 殻運搬 | 舗装版破砕,DID区間無し 運搬距離11.5km以下 | ｍ３
49
|  |  | 処分費 As塊 | ;湯澤工業㈱(南アルプス市) | ｍ３
49
|  |  | 不陸整正 | 補足材無し | ｍ２
975
|  | 舗装工 |  |  | 式
1
|  |  | 上層路盤（車道・路肩部） | 粒度調整砕石 M-40 全仕上り厚100mm,1層施工 | ｍ２
975
|  |  | 表層（車道・路肩部） | 3.0m超,50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | ｍ２
975
|  |  | 薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価)樹脂系滑り止舗装 | 車道 RPN-301,施工規模100㎡以上 時間的制約無 | ㎡
136
|  |  | 区画線材料 |  | 式
1
本 工 事 内 訳 表
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 区画線設置（溶融式・手動） | 豪雪無 実線１５ｃｍ 制約無 昼間,手間のみ | ｍ
591
|  |  | 区画線設置（溶融式・手動） | 豪雪無 実線４５ｃｍ 制約無 昼間,手間のみ | ｍ
88
|  |  | 区画線設置（溶融式・手動） | 豪雪無 矢印等１５ｃｍ換算 制約無 昼間,手間のみ | ｍ
111
|  | 安全費 |  |  | 式
1
|  |  | 交通誘導警備員Ｂ |  | 人
直接工事費
| 共通仮設費 |  |  |  | 式
1
|  | 対象額 |  |  | 式
1
|  | 率計算分 |  |  | 式
1
純工事費
本 工 事 内 訳 表
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 現場管理費 |  |  |  | 式
1
|  | 対象額 |  |  | 式
1
|  | 率計算分 |  |  | 式
1
工事原価
| 一般管理費 |  |  |  | 式
1
|  | 対象額 |  |  | 式
1
|  | 率計算分 |  |  | 式
1
工事価格
|  | 消費税相当額 |  |  | 式
1
本工事費

## 明細表
土砂掘削 1m3当たり明細表
第1号 | A402890 A01
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
掘削 |  | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無し 障害無し |  | ｍ３ |  |  |  |  | 第10号単価表,SPG2102010//J02
|  | 5,000m3未満 |  |  | 1
合 計 |  |  |  | m3
1
区画線材料 1式当たり明細表
第2号 | A00000000001 A04
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
塗料 |  |  |  | ｋｇ
|  | 白 |  |  | 380
塗料 |  |  |  | ｋｇ
|  | 黄 |  |  | 169
ガラスビーズ（JIS R 3301 1号） |  |  |  | ｋｇ
24
プライマー |  |  |  | ｋｇ
24
軽油 |  | パトロール給油 |  | Ｌ
41
合 計 |  |  |  | 式
1

## 単価表
|  |  | 発生土処分工(機械積込み) 1m3当たり単価表 | [5 empty] | 運搬距離23km DID区間無し
第1号 | C0112 J04 | [7 empty] | 10t積,山積0.8m3(平積0.6m3)
A-1-13
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
発生土運搬工(10t積級､機械積込み) |  | 運搬距離23km DID区間無し |  | m3 |  |  |  |  | 第11号単価表,C0113//J04,A-1-13
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8m3(平積0.6m3) |  |  | 1
合 計 |  |  |  | m3
1
|  |  | 舗装版切断 1ｍ当たり単価表 | [5 empty] | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
第2号 | SPG4303010 J06 | [7 empty] | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ |  | 超低騒音 |  | 供用日
特殊作業員 |  |  |  | 人 |  |  |  |  | 通期
土木一般世話役 |  |  |  | 人 |  |  |  |  | 通期
普通作業員 |  |  |  | 人 |  |  |  |  | 通期
ブレード（コンクリートカッタ） |  | 径１８インチ（４５ｃｍ） |  | 枚
ガソリン |  | レギュラー（スタンド） |  | Ｌ
施工パッケージ単価 |  |  |  | ｍ
1.00
合 計 |  |  |  | ｍ
1
|  |  | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 1時間当たり単価表 | [5 empty] | 割増なし
第3号 | S007005 J01 | [7 empty] | ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 良好
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
運転手（一般） |  |  |  | 人 |  |  |  |  | 通期
軽油 |  | パトロール給油 |  | Ｌ
3.5
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ |  |  |  | 時間
タイヤ損耗費 |  | ダンプトラック |  | 時間
1
諸雑費 |  |  |  | 式 |  |  |  |  | X15000
1
合 計 |  |  |  | 時間
1
|  |  | 舗装版破砕 1ｍ２当たり単価表 | [5 empty] | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し
第4号 | SPG4302010 J01 | [7 empty] | 舗装版厚15cm以下 積込有り
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
バックホウ［クローラ型］賃料 |  | 排ガス３次 |  | 日 |  |  |  |  | 通期
土木一般世話役 |  |  |  | 人 |  |  |  |  | 通期
運転手（特殊） |  |  |  | 人 |  |  |  |  | 通期
普通作業員 |  |  |  | 人 |  |  |  |  | 通期
軽油 |  | パトロール給油 |  | Ｌ
施工パッケージ単価 |  |  |  | ｍ２
1.00
合 計 |  |  |  | ｍ２
1
|  |  | 殻運搬 1ｍ３当たり単価表 | [5 empty] | 舗装版破砕
第5号 | SPG2225010 J03 | [7 empty] | DID区間無し 運搬距離11.5km以下
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 |  | ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ |  | 供用日
10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)
運転手（一般） |  |  |  | 人 |  |  |  |  | 通期
軽油 |  | パトロール給油 |  | Ｌ
施工パッケージ単価 |  |  |  | ｍ３
1.00
合 計 |  |  |  | ｍ３
1
|  |  | 不陸整正 1ｍ２当たり単価表 | [5 empty] | 補足材無し
第6号 | SPG4101010 J01
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
モータグレーダ［土工用］ |  | 排ガス２次 |  | 供用日
ロードローラ［マカダム］ |  | 排ガス２次 |  | 供用日
タイヤローラ賃料 |  |  |  | 日 |  |  |  |  | 通期
運転手（特殊） |  |  |  | 人 |  |  |  |  | 通期
特殊作業員 |  |  |  | 人 |  |  |  |  | 通期
普通作業員 |  |  |  | 人 |  |  |  |  | 通期
土木一般世話役 |  |  |  | 人 |  |  |  |  | 通期
軽油 |  | パトロール給油 |  | Ｌ
施工パッケージ単価 |  |  |  | ｍ２
1.00
合 計 |  |  |  | ｍ２
1
|  |  | 上層路盤（車道・路肩部） 1ｍ２当たり単価表 | [5 empty] | 粒度調整砕石 M-40 全仕上り厚100mm
第7号の1 | SPG4101040 J02 | [7 empty] | 1層施工
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
モータグレーダ［土工用］ |  | 排ガス２次 |  | 供用日
ロードローラ［マカダム］ |  | 排ガス２次 |  | 供用日
タイヤローラ賃料 |  |  |  | 日 |  |  |  |  | 通期
運転手（特殊） |  |  |  | 人 |  |  |  |  | 通期
特殊作業員 |  |  |  | 人 |  |  |  |  | 通期
普通作業員 |  |  |  | 人 |  |  |  |  | 通期
土木一般世話役 |  |  |  | 人 |  |  |  |  | 通期
粒度調整砕石（40-0） |  | Ｍ－４０ |  | ｍ３
軽油 |  | パトロール給油 |  | Ｌ
施工パッケージ単価 |  |  |  | ｍ２
1.00
|  |  | 上層路盤（車道・路肩部） 1ｍ２当たり単価表 | [5 empty] | 粒度調整砕石 M-40 全仕上り厚100mm
第7号の2 | SPG4101040 J02 | [7 empty] | 1層施工
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
合 計 |  |  |  | ｍ２
1
|  |  | 表層（車道・路肩部） 1ｍ２当たり単価表 | [5 empty] | 3.0m超
第8号の1 | SPG4102030 J02 | [7 empty] | 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 |  |  |  | 日 |  |  |  |  | 通期
タイヤローラ賃料 |  |  |  | 日 |  |  |  |  | 通期
ロードローラ［マカダム］賃料 |  |  |  | 日 |  |  |  |  | 通期
普通作業員 |  |  |  | 人 |  |  |  |  | 通期
運転手（特殊） |  |  |  | 人 |  |  |  |  | 通期
特殊作業員 |  |  |  | 人 |  |  |  |  | 通期
土木一般世話役 |  |  |  | 人 |  |  |  |  | 通期
再生アスファルト混合物 |  | 再生密粒度(13)(20) |  | ｔ
アスファルト乳剤 |  | ＰＫ－３ プライムコート用 |  | Ｌ
軽油 |  | パトロール給油 |  | Ｌ
|  |  | 表層（車道・路肩部） 1ｍ２当たり単価表 | [5 empty] | 3.0m超
第8号の2 | SPG4102030 J02 | [7 empty] | 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
施工パッケージ単価 |  |  |  | ｍ２
1.00
合 計 |  |  |  | ｍ２
1
|  |  | 薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価)樹脂系滑り止舗装 1㎡当たり単価表 | [5 empty] | 車道 RPN-301
第9号 | S621106 J02 | [7 empty] | 施工規模100㎡以上 時間的制約無
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 |  | ＲＰＮ－３０１ |  | ｍ２
1
合 計 |  |  |  | ㎡
1
|  |  | 掘削 1ｍ３当たり単価表 | [5 empty] | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無し 障害無し
第10号 | SPG2102010 J02 | [7 empty] | 5,000m3未満
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
バックホウ（クローラ型）［標準型］ |  | 超低騒音・排ガス３次 |  | 供用日
運転手（特殊） |  |  |  | 人 |  |  |  |  | 通期
軽油 |  | パトロール給油 |  | Ｌ
施工パッケージ単価 |  |  |  | ｍ３
1.00
合 計 |  |  |  | ｍ３
1
|  |  | 発生土運搬工(10t積級､機械積込み) 100m3当たり単価表 | [5 empty] | 運搬距離23km DID区間無し
第11号 | C0113 J04 | [7 empty] | ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8m3(平積0.6m3)
A-1-13
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 |  | 割増なし |  | 日 |  |  |  |  | 第12号単価表,S022000//J02
|  | 10t積級 良好 |  |  | 6.3
合 計 |  |  |  | m3
100
単位当り |  |  |  | m3
1
|  |  | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 1日当たり単価表 | [5 empty] | 割増なし
第12号 | S022000 J02 | [7 empty] | 10t積級 良好
名 称 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 雑 | 摘 要
運転手（一般） |  |  |  | 人 |  |  |  |  | 通期
軽油 |  | パトロール給油 |  | Ｌ
58
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ |  |  |  | 供用日
タイヤ損耗費 |  | ダンプトラック |  | 供用日
1.29
諸雑費 |  |  |  | 式 |  |  |  |  | X15000
1
合 計 |  |  |  | 日
1