## 積算書鏡
事業名 | 農業基盤整備促進事業 韮崎市下祖母石 地内
工事名 | 勝岡水路整備工事
項 目 名 |  | 内 容
事業主体名 |  | 韮崎市
事業名 |  | 農業基盤整備促進事業
地区名 |  | 韮崎市下祖母石 地内
工事名 |  | 勝岡水路整備工事
施工場所
工事番号
工事区分
積算区分 |  | 当初積算
地域区分 |  | 山梨
地区区分 |  | 峡北A地区
工期
積算体系年月 |  | 令和８年７月
単価期適用年月 |  | 令和８年８月―Ａ
歩掛期適用年番号 |  | 令和８年０４号―Ａ
電力会社名 |  | 東京電力

## 積算書鏡(2)
事業名 |  | 農業基盤整備促進事業 韮崎市下祖母石 地内
工事名 |  | 勝岡水路整備工事
番号 | 項 目 名 |  | 規 格 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
請負工事費
・工事価格
・消費税相当額（１０％）
工事内容
1 | 施工延長 |  |  | 240.000 | ｍ
2 | 高圧洗浄工 |  |  | 365.000 | ㎡
3 | 表面被覆工（側壁） |  |  | 245.000 | ㎡
4 | 表面被覆工（底版） |  |  | 120.000 | ㎡
5 | 底張モルタル調整工 |  |  | 120.000 | ㎡
6 | ひび割れ補修工 |  |  | 79.000 | ｍ
7 | 付着強度試験 |  |  | 1.000 | 式

## 工事別鏡
事業名 | 農業基盤整備促進事業 韮崎市下祖母石 地内
工事名 | 勝岡水路整備工事
項 目 名 |  | 内 容
工事名
工事区分
積算区分 |  | 当初積算
積算体系区分 |  | 一般土木工事
工種区分 |  | コンクリート補修工事
工種体系区分 |  | コンクリート補修工事
工事工種体系年番号 |  | 令和８年９９号［１号］
契約保証費 |  | 計上する
地域特性区分 |  | 地方部(一般交通の影響を受けない)
前払金支出割合 |  | 35%を超え40%以下
電力区分 |  | 低圧・業者持・１年未満
冬期補正 |  | なし
豪雪補正 |  | なし
亜熱帯補正 |  | なし
施工地域区分(H31迄) |  | 補正なし
週休２日補正 |  | 補正なし
冬期補正（現場管理費） |  | 0.00％
熱中症対策補正（現場管理費） |  | 0.00％
施工地域区分 |  | 補正なし
現場環境改善費の計上 |  | しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費) |  | 補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費) |  | 補正なし

## 工事別鏡(2)
事業名 | 農業基盤整備促進事業 韮崎市下祖母石 地内
工事名 | 勝岡水路整備工事
項 目 名 |  | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1 工事価格
2 ・工事原価
3 純工事費
4 ・・直接工事費
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く） |  | 1.000 | 式
6 ・・間接工事費
7 ・・・共通仮設費
8 ・・・・運搬費～営繕費等
9 ・・・・技術管理費 |  | 1.000 | 式
10 ・・・現場管理費
11 ・・・・現場管理費（率計上）
12 ・一般管理費等
13 法定福利費概算額(工事価格の内数)

## 直接工事費(仮設工を除く)内訳表
事業名 | 農業基盤整備促進事業 韮崎市下祖母石 地内
工事名 | 勝岡水路整備工事
工 種 名 称 |  | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳
直接工事費（仮設工を除く）
|  | 1.000 | 式
B1 開水路修復工
|  | 1.000 | 式
B2・高圧洗浄工
|  | 1.000 | 式
B2・表面被覆工(側壁)
t=6 |  | 1.000 | 式
B2・表面被覆工(底版)
t=10 |  | 1.000 | 式
B2・底張モルタル調整工
|  | 1.000 | 式
B2・ひび割れ補修工
|  | 1.000 | 式

## 技術管理費内訳表
事業名 | 農業基盤整備促進事業 韮崎市下祖母石 地内
工事名 | 勝岡水路整備工事
工 種 名 称 |  | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
技術管理費内訳
技術管理費
|  | 1.000 | 式
B1 共通仮設（積上げ）
|  | 1.000 | 式
B2・技術管理費
|  | 1.000 | 式

## 工事費明細書
事業名 | 農業基盤整備促進事業 韮崎市下祖母石 地内
工事名 | 勝岡水路整備工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費（仮設工を除く）
B1 開水路修復工
|  | 1.000 | 式
B2・高圧洗浄工
|  | 1.000 | 式
高圧洗浄工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
14.7Mpa |  | 365.000 | ㎡ |  |  | Ｂ単 1号
合 計
B2・表面被覆工(側壁)
t=6 |  | 1.000 | 式
表面被覆工（左官） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無機系被覆材 |  | 245.000 | ㎡ |  |  | Ｂ単 2号
合 計
B2・表面被覆工(底版)
t=10 |  | 1.000 | 式
表面被覆工（左官） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無機系被覆材 |  | 120.000 | ㎡ |  |  | Ｂ単 3号
合 計
B2・底張モルタル調整工
|  | 1.000 | 式
底張モルタル調整工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 120.000 | ㎡ |  |  | Ｂ単 4号
合 計
B2・ひび割れ補修工
|  | 1.000 | 式
ひび割れ補修工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 79.000 | ｍ |  |  | Ｂ単 5号
合 計

## 工事費明細書(2)
事業名 | 農業基盤整備促進事業 韮崎市下祖母石 地内
工事名 | 勝岡水路整備工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
技術管理費
B1 共通仮設（積上げ）
|  | 1.000 | 式
B2・技術管理費
|  | 1.000 | 式
付着強度試験（建研式） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
（施工前） |  | 1.000 | 式 |  |  | Ｂ単 6号
付着強度試験（建研式） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
（施工後） |  | 1.000 | 式 |  |  | Ｂ単 7号
合 計

## 単価型明細ブロック表 単価期Ａ
事業名 | 農業基盤整備促進事業 韮崎市下祖母石 地内
工事名 | 勝岡水路整備工事
コード | 名 称（規 格） | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊
| 高圧洗浄工 |  |  |  |  | 歩Ａ
| 14.7Mpa |  | ㎡ |  | 1.000 ㎡ | 当たり算出
高圧洗浄工
| 高圧洗浄工,14.7Mpa | 1.000 | ㎡ |  |  | Ｓ単 7号
合 計
単 価
＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊
| 表面被覆工（左官） |  |  |  |  | 歩Ａ
| 無機系被覆材 |  | ㎡ |  | 100.000 ㎡ | 当たり算出
プライマー塗布（表面被覆工）
| プライマー塗布,5.00kg | 100.000 | ㎡ |  |  | Ｓ単 8号
表面被覆工（左官）
| 表面被覆工（左官）,1,082.04kg | 100.000 | ㎡ |  |  | Ｓ単 9号
合 計
単 価
＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊
| 表面被覆工（左官） |  |  |  |  | 歩Ａ
| 無機系被覆材 |  | ㎡ |  | 100.000 ㎡ | 当たり算出
プライマー塗布（表面被覆工）
| プライマー塗布,5.00kg | 100.000 | ㎡ |  |  | Ｓ単 8号
表面被覆工（左官）
| 表面被覆工（左官）,1,803.40kg | 100.000 | ㎡ |  |  | Ｓ単 10号
合 計
単 価
＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊
| 底張モルタル調整工 |  |  |  |  | 歩Ａ
|  |  | ㎡ |  | 100.000 ㎡ | 当たり算出
1:3モルタル
|  | 1.500 | m3
モルタル工
| モルタル,床,20mm | 100.000 | ㎡ |  |  | Ｓ単 5号
合 計
単 価
＊＊＊ Ｂ単－ 5号 ＊＊＊
| ひび割れ補修工 |  |  |  |  | 歩Ａ
|  |  | ｍ |  | 1.000 ｍ | 当たり算出
ひび割れ充填工
| 充填工,0.09kg,5.40kg,養生有り,表面仕上げ有り | 1.000 | ｍ |  |  | Ｓ単 6号
合 計
単 価
＊＊＊ Ｂ単－ 6号 ＊＊＊
| 付着強度試験（建研式） |  |  |  |  | 歩Ａ
| （施工前） |  | 式 |  | 1.000 式 | 当たり算出
施工前：試験用治具取付作業・カット
|  | 1.000 | 現場 |  |  | Ｔ単 2号
付着強度試験（建研式）機器リース代含む
| 3箇所（9点） | 1.000 | 現場 |  |  | Ｔ単 4号
合 計
単 価
＊＊＊ Ｂ単－ 7号 ＊＊＊
| 付着強度試験（建研式） |  |  |  |  | 歩Ａ
| （施工後） |  | 式 |  | 1.000 式 | 当たり算出
施工後：試験用治具取付作業・カット
|  | 1.000 | 式 |  |  | Ｔ単 5号
付着強度試験（建研式）機器リース代含む
| 3箇所（9点） | 1.000 | 現場 |  |  | Ｔ単 4号
試験部修復作業
|  | 1.000 | 現場 |  |  | Ｔ単 3号
報告書作成
|  | 1.000 | 現場 |  |  | Ｔ単 1号
合 計
単 価

## 施工単価表 単価期Ａ
事業名 | 農業基盤整備促進事業 韮崎市下祖母石 地内
工事名 | 勝岡水路整備工事
コード | 名 称 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊
歩Ａ
| 特殊作業員 |  | 人 |  | 1.000 人 | 当たり算出
| 特殊作業員 |  |  | 冬期補正:なし | 豪雪補正:なし
|  |  |  | 亜熱帯補正:なし | 基本給時間:8.0
| 1)労務ｺｰﾄﾞ |  |  | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0
| 2)労務単価算定区分 |  |  | 週休:補正なし | 時間的制約:なし
|  |  |  | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0
特殊作業員
人
算出数量
| 合 計 |  |  |  |  | 1.000 人
単 価
＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊
歩Ａ
| 土木一般世話役 |  | 人 |  | 1.000 人 | 当たり算出
| 土木一般世話役 |  |  | 冬期補正:なし | 豪雪補正:なし
|  |  |  | 亜熱帯補正:なし | 基本給時間:8.0
| 1)労務ｺｰﾄﾞ |  |  | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0
| 2)労務単価算定区分 |  |  | 週休:補正なし | 時間的制約:なし
|  |  |  | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0
土木一般世話役
人
算出数量
| 合 計 |  |  |  |  | 1.000 人
単 価
＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊
歩Ａ
| 普通作業員 |  | 人 |  | 1.000 人 | 当たり算出
| 普通作業員 |  |  | 冬期補正:なし | 豪雪補正:なし
|  |  |  | 亜熱帯補正:なし | 基本給時間:8.0
| 1)労務ｺｰﾄﾞ |  |  | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0
| 2)労務単価算定区分 |  |  | 週休:補正なし | 時間的制約:なし
|  |  |  | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0
普通作業員
人
算出数量
| 合 計 |  |  |  |  | 1.000 人
単 価
＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊
歩Ａ
| 左官 |  | 人 |  | 1.000 人 | 当たり算出
| 左官 |  |  | 冬期補正:なし | 豪雪補正:なし
|  |  |  | 亜熱帯補正:なし | 基本給時間:8.0
| 1)労務ｺｰﾄﾞ |  |  | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0
| 2)労務単価算定区分 |  |  | 週休:補正なし | 時間的制約:なし
|  |  |  | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0
左官
人
算出数量
| 合 計 |  |  |  |  | 1.000 人
単 価
＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊
歩Ａ
| モルタル工 |  | ㎡ |  | 10.000 ㎡ | 当たり算出
| モルタル工 |  |  | 冬期補正:なし | 豪雪補正:なし
| モルタル,床,20mm |  |  | 亜熱帯補正:なし | 基本給時間:8.0
| 1)モルタル区分 | モルタル |  | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0
| 2)施工区分 | 床 |  | 週休:補正なし | 時間的制約:なし
| 3)塗厚 | 20mm |  | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0
左官
人
普通作業員
人
諸雑費
0.230
算出数量
| 合 計 |  |  |  |  | 10.000 ㎡
| 単 価 |  | ㎡
＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊
歩Ａ
| ひび割れ充填工 |  | ｍ |  | 10.000 ｍ | 当たり算出
| ひび割れ充填工 |  |  | 冬期補正:なし | 豪雪補正:なし
| 充填工,0.09kg,5.40kg,養生有り,表面仕上げ有り |  |  | 亜熱帯補正:なし | 基本給時間:8.0
| 1)施工区分 | 充填工 |  | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0
| 2)プライマー設計量(kg/10m) | 0.09kg |  | 週休:補正なし | 時間的制約:なし
| 3)充填材設計量(kg/10m) | 5.40kg |  | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0
4)プライマー単価(円/kg)
5)充填材単価(円/kg)
| 6)養生実施区分 | 養生有り
| 7)表面仕上げ実施区分 | 表面仕上げ有り
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
プライマー
| ひび割れ充填工用 | 0.100 | kg
充填材
|  | 6.400 | kg
諸雑費
0.020
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
算出数量
| 合 計 |  |  |  |  | 10.000 ｍ
| 単 価 |  | ｍ
＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊
歩Ａ
| 高圧洗浄工 |  | ㎡ |  | 100.000 ㎡ | 当たり算出
| 高圧洗浄工 |  |  | 冬期補正:なし | 豪雪補正:なし
| 高圧洗浄工,14.7Mpa |  |  | 亜熱帯補正:なし | 基本給時間:8.0
| 1)施工区分 | 高圧洗浄工 |  | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0
| 2)吐出圧力 | 14.7Mpa |  | 週休:補正なし | 時間的制約:なし
|  |  |  | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
高圧洗浄機[工事用･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]
| 14.7Mpa |  | 供用日
ガソリン
| ＪＩＳ２号 レギュラースタンド | 23.000 | Ｌ
諸雑費
| 27% | 0.270
算出数量
| 合 計 |  |  |  |  | 100.000 ㎡
| 単 価 |  | ㎡
＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊
歩Ａ
| プライマー塗布（表面被覆工） |  | ㎡ |  | 100.000 ㎡ | 当たり算出
| プライマー塗布（表面被覆工） |  |  | 冬期補正:なし | 豪雪補正:なし
| プライマー塗布,5.00kg |  |  | 亜熱帯補正:なし | 基本給時間:8.0
| 1)施工区分 | プライマー塗布 |  | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0
| 2)プライマー単価(円/kg) |  |  | 週休:補正なし | 時間的制約:なし
| 3)プライマー設計量（㎏/100㎡） | 5.00kg |  | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
プライマー
| 水路断面修復・表面被覆用 | 5.800 | kg
諸雑費
| 9% | 0.090
算出数量
| 合 計 |  |  |  |  | 100.000 ㎡
| 単 価 |  | ㎡
＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊
歩Ａ
| 表面被覆工（左官） |  | ㎡ |  | 100.000 ㎡ | 当たり算出
| 表面被覆工（左官） |  |  | 冬期補正:なし | 豪雪補正:なし
| 表面被覆工（左官）,1,082.04kg |  |  | 亜熱帯補正:なし | 基本給時間:8.0
| 1)施工区分 | 表面被覆工（左官） |  | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0
| 2)被覆材単価(円/kg) |  |  | 週休:補正なし | 時間的制約:なし
| 3)被覆材設計量（kg/100㎡） | 1,082.04kg |  | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
左官
人
水路補修材
| ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ | 1,168.600 | kg
諸雑費
| 6% | 0.060
算出数量
| 合 計 |  |  |  |  | 100.000 ㎡
| 単 価 |  | ㎡
＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊
歩Ａ
| 表面被覆工（左官） |  | ㎡ |  | 100.000 ㎡ | 当たり算出
| 表面被覆工（左官） |  |  | 冬期補正:なし | 豪雪補正:なし
| 表面被覆工（左官）,1,803.40kg |  |  | 亜熱帯補正:なし | 基本給時間:8.0
| 1)施工区分 | 表面被覆工（左官） |  | 超勤時間:0.0 | 深夜時間:0.0
| 2)被覆材単価(円/kg) |  |  | 週休:補正なし | 時間的制約:なし
| 3)被覆材設計量（kg/100㎡） | 1,803.40kg |  | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
左官
人
水路補修材
| ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ | 1,947.670 | kg
諸雑費
| 6% | 0.060
算出数量
| 合 計 |  |  |  |  | 100.000 ㎡
| 単 価 |  | ㎡

## 共通単価表 単価期Ａ
事業名 | 農業基盤整備促進事業 韮崎市下祖母石 地内
工事名 | 勝岡水路整備工事
コード | 名 称（規 格） | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
測定器リース料
| 5日補償 |  | 式
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ
| 100V |  | 日
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ
| 径100 |  | 枚
発動発電機
| ガソリン駆動 2KVA |  | 日
ガソリン
Ｌ
1:3モルタル
m3

## 特別単価表 単価期Ａ
事業名 | 農業基盤整備促進事業 韮崎市下祖母石 地内
工事名 | 勝岡水路整備工事
コード | 名 称（規 格） | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊
歩Ａ
| 報告書作成 |  | 現場 |  | 1.000 現場 | 当たり算出
土木一般世話役
|  |  | 人 |  |  | Ｓ単 2号
雑品
0.050
算出数量
| 合 計 |  |  |  |  | 1.000 現場
| 単 価 |  | 現場
＊＊＊ Ｔ単－ 2号 ＊＊＊
歩Ａ
| 施工前：試験用治具取付作業・カット |  | 現場 |  | 1.000 現場 | 当たり算出
特殊作業員
|  |  | 人 |  |  | Ｓ単 1号
雑品
0.100
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ
|  | 1.500 | ｍ |  |  | Ｃ単 1号
算出数量
| 合 計 |  |  |  |  | 1.000 現場
| 単 価 |  | 現場
＊＊＊ Ｔ単－ 3号 ＊＊＊
歩Ａ
| 試験部修復作業 |  | 現場 |  | 1.000 現場 | 当たり算出
左官
|  |  | 人 |  |  | Ｓ単 4号
普通作業員
|  |  | 人 |  |  | Ｓ単 3号
雑品
0.100
算出数量
| 合 計 |  |  |  |  | 1.000 現場
| 単 価 |  | 現場
＊＊＊ Ｔ単－ 4号 ＊＊＊
歩Ａ
| 付着強度試験（建研式）機器リース代含む |  | 現場 |  | 1.000 現場 | 当たり算出
3箇所（9点）
土木一般世話役
|  |  | 人 |  |  | Ｓ単 2号
特殊作業員
|  |  | 人 |  |  | Ｓ単 1号
測定器リース料
| 5日補償 | 1.000 | 式
算出数量
| 合 計 |  |  |  |  | 1.000 現場
| 単 価 |  | 現場
＊＊＊ Ｔ単－ 5号 ＊＊＊
歩Ａ
| 施工後：試験用治具取付作業・カット |  | 式 |  | 1.000 式 | 当たり算出
特殊作業員
|  |  | 人 |  |  | Ｓ単 1号
雑品
0.100
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ
|  | 1.500 | ｍ |  |  | Ｃ単 1号
算出数量
| 合 計 |  |  |  |  | 1.000 式
| 単 価 |  | 式

## 特別単価表 単価期Ａ(2)
事業名 | 農業基盤整備促進事業 韮崎市下祖母石 地内
工事名 | 勝岡水路整備工事
コード | 名 称（規 格） | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＊＊＊ Ｃ単－ 1号 ＊＊＊
歩Ａ
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ |  | ｍ |  | 50.000 ｍ | 当たり算出
土木一般世話役
|  |  | 人 |  |  | Ｓ単 2号
特殊作業員
|  |  | 人 |  |  | Ｓ単 1号
普通作業員
|  |  | 人 |  |  | Ｓ単 3号
雑品
0.130
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ
| 100V | 1.800 | 日
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ
| 径100 | 1.500 | 枚
発動発電機
| ガソリン駆動 2KVA | 1.800 | 日
ガソリン
|  | 14.940 | Ｌ
算出数量
| 合 計 |  |  |  |  | 50.000 ｍ
| 単 価 |  | ｍ